# PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM DỰ ÁN EDUSHIFT

Số thành viên: 4 người
Thời gian thực hiện: Tháng 7 – hết tháng 10
Mục tiêu: Hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ dự án và chuẩn bị thi; trong đó 2 thành viên phụ trách thuyết trình chính.

| Thành viên | Vị trí | Nhiệm vụ chính | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| qq | IT / Product Developer | Phụ trách phần mềm, cơ sở dữ liệu, Backend/Frontend, tài khoản & phân quyền, hệ thống xếp ca, kiểm tra trùng lịch, AI/NLP, kết nối các chức năng, kiểm thử và demo sản phẩm | MVP hoạt động, Database, Matching Engine, AI/NLP, Demo, bộ Test Case, chỉ số kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật ngắn |
| pa | Business & Research Lead (Nghiên cứu và kinh doanh) | Nghiên cứu thị trường, khảo sát sinh viên & doanh nghiệp, phân tích đối thủ, chân dung khách hàng, mô hình doanh thu, chiến lược tiếp cận thị trường và giải quyết bài toán “chợ hai phía” | Báo cáo khảo sát, phân tích thị trường, phân tích đối thủ, BMC( mô hình kinh doanh canva), mô hình doanh thu, kế hoạch chiến lược tiếp cận thị trường, bằng chứng nhu cầu thực tế |
| thảo | Product & Marketing Lead (Sản phẩm và tiếp thị) | Xây dựng chân dung người dùng mục tiêu, hành trình người dùng, luồng sử dụng, bản phác thảo giao diện, trải nghiệm người dùng, thiết kế ưu tiên hiện thị trên thiết bị di động, nhận diện thương hiệu, Marketing và thu hút người dùng | Chân dung người dùng mục tiêu, Hành trình người dùng, luồng người dùng (các bước người dùng thực hiện khi dùng ứng dụng), bản phác thảo giao diện, Bản mẫu thử nghiệm, bộ nhận diện, kế hoạch Marketing, kế hoạch thu hút người dùng |
| mi | Content & Pitch Lead (Nội dung và thuyết trình) | Xây dựng câu chuyện dự án, bộ tài liệu dùng để thuyết trình, Poster, Video giới thiệu, giới thiệu và thử nghiệm sản phẩm, bản tóm tắt dự án, kịch bản thuyết trình và chuẩn bị Q&A | Pitch Deck hoàn chỉnh, Poster, Video, Demo Script, hồ sơ tóm tắt dự án, kịch bản thuyết trình, bộ câu hỏi & trả lời |

## I. PHÂN CÔNG 4 VỊ TRÍ CHÍNHII. NHIỆM VỤ CHI TIẾT TỪNG THÀNH VIÊN

### 1. Bạn 1 – IT / Product Developer

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Phần mềm | Xây dựng hệ thống EduShift |
| Database | Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu |
| Tài khoản | Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, phân quyền |
| Lịch học | Nhập lịch học, lịch rảnh, lịch làm việc |
| Xếp ca | Kiểm tra ca làm có trùng lịch học hay không |
| Matching | Xây dựng hệ thống ghép sinh viên ↔ công việc |
| AI/NLP | Xử lý mô tả công việc và mức độ phù hợp |
| Notification | Cảnh báo trùng lịch, nhắc ca làm |
| Review | Hỗ trợ hệ thống đánh giá hai chiều |
| Testing | Kiểm thử các trường hợp hoạt động của hệ thống |
| Demo | Chuẩn bị phiên bản demo ổn định để trình bày |

Luồng sản phẩm cần ưu tiên:

Đăng ký → Hồ sơ → Lịch học → Lịch rảnh → Công việc/ca làm → Kiểm tra trùng lịch → Matching → Ứng tuyển/Mời làm → Xác nhận → Hoàn thành ca → Đánh giá.

Bạn 2 – Business & Research Lead

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Nghiên cứu vấn đề | Xác định vấn đề thực tế của sinh viên và doanh nghiệp |
| Khảo sát sinh viên | Thu thập nhu cầu, khó khăn khi tìm việc, lịch học, mức độ quan tâm |
| Khảo sát doanh nghiệp | Tìm hiểu nhu cầu tuyển nhân sự theo ca và khó khăn khi tuyển |
| Phân tích đối thủ | So sánh EduShift với Facebook Group, nền tảng việc làm và các giải pháp khác |
| Khách hàng | Xây dựng chân dung sinh viên và doanh nghiệp mục tiêu |
| Thị trường | Phân tích quy mô và tiềm năng thị trường |
| BMC | Xây dựng Business Model Canvas |
| Doanh thu | Xác định ai trả tiền và EduShift kiếm tiền như thế nào |
| Go-to-Market | Xây dựng chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường |
| Cold-start | Giải quyết bài toán thu hút sinh viên và doanh nghiệp ở giai đoạn đầu |
| Validation | Đưa ra bằng chứng thực tế chứng minh nhu cầu sử dụng |

Đây là người cần nắm chắc nhất các câu hỏi:

“Tại sao phải có EduShift?”
“Có ai thực sự cần sản phẩm này không?”
“Thị trường lớn đến đâu?”
“Ai sẽ trả tiền?”
“Làm thế nào để có người dùng?”

### 3. Bạn 3 – Product & Marketing Lead

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| User Persona | Xác định người dùng mục tiêu |
| User Journey | Mô tả hành trình người dùng từ lúc có nhu cầu đến khi hoàn thành ca |
| UX Flow | Thiết kế luồng sử dụng sản phẩm |
| Wireframe | Phác thảo các màn hình chính |
| UX/UI | Thiết kế giao diện dễ sử dụng, ưu tiên Mobile-first |
| Product | Phối hợp với IT để đảm bảo tính năng đúng nhu cầu |
| Branding | Xây dựng hình ảnh và nhận diện EduShift |
| Marketing | Xây dựng cách tiếp cận sinh viên và doanh nghiệp |
| User Acquisition | Đề xuất cách thu hút người dùng ban đầu |
| Testing | Tham gia test giao diện và trải nghiệm người dùng |

Vai trò quan trọng của bạn 3:

Không chỉ làm giao diện đẹp, mà phải đảm bảo “người dùng có thể hiểu và sử dụng EduShift một cách dễ dàng.”

### 4. Bạn 4 – Content & Pitch Lead

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Storyline | Xây dựng câu chuyện xuyên suốt của dự án |
| Pitch Deck | Thiết kế nội dung slide thi |
| Poster | Xây dựng nội dung poster |
| Video | Kịch bản và nội dung video giới thiệu |
| Demo Script | Viết kịch bản trình diễn sản phẩm |
| Executive Summary | Tổng hợp dự án thành bản tóm tắt |
| Presentation | Viết kịch bản thuyết trình |
| Q&A | Chuẩn bị câu hỏi và câu trả lời với BGK |
| Rehearsal | Điều phối luyện thuyết trình và demo |
| Tổng hợp | Nắm được toàn bộ dự án để kết nối các phần |

# III. TIẾN ĐỘ TỪ THÁNG 7 → THÁNG 10IV. PHÂN CÔNG THUYẾT TRÌNH

### Thời gian: Tháng 7 – hết tháng 10

| Tuần | Thời gian | Bạn 1 – IT / Product Developer | Bạn 2 – Business & Research | Bạn 3 – Product & Marketing | Bạn 4 – Content & Pitch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 1/7 – 7/7 | Phân tích yêu cầu hệ thống; xác định các chức năng chính; lên kiến trúc tổng thể | Xác định vấn đề cần khảo sát; xác định nhóm sinh viên và doanh nghiệp mục tiêu | Xác định User Persona ban đầu; xây dựng User Journey sơ bộ | Xác định thông điệp, câu chuyện và hướng truyền thông của EduShift |
| Tuần 2 | 8/7 – 14/7 | Thiết kế Database; xác định dữ liệu cần lưu trữ | Xây dựng bảng hỏi sinh viên và doanh nghiệp; triển khai khảo sát | Phân tích nhu cầu người dùng; xác định các bước sử dụng sản phẩm | Xây dựng storyline: Vấn đề → Insight → Giải pháp |
| Tuần 3 | 15/7 – 21/7 | Thiết kế luồng đăng ký, hồ sơ, lịch học, lịch rảnh | Tiếp tục khảo sát; bắt đầu tổng hợp dữ liệu | Thiết kế User Flow và Wireframe các chức năng chính | Xây dựng thông điệp USP và nội dung giới thiệu sản phẩm |
| Tuần 4 | 22/7 – 31/7 | Hoàn thiện kiến trúc và chuẩn bị môi trường phát triển | Phân tích kết quả khảo sát; xác định nhu cầu thực tế | Hoàn thiện Persona, User Journey, Wireframe sơ bộ | Chốt định vị và câu chuyện dự án |
| KẾT QUẢ THÁNG 7 |  | Có kiến trúc hệ thống + Database định hướng | Có dữ liệu khảo sát + xác định nhu cầu | Có Persona + User Journey + Wireframe | Có Storyline + USP |
| Tuần 5 | 1/8 – 7/8 | Bắt đầu xây dựng MVP: tài khoản, đăng nhập, hồ sơ | Phân tích đối thủ: Facebook Group, nền tảng việc làm và các giải pháp hiện có | Thiết kế UI các màn hình chính | Xây dựng Pitch Deck phiên bản 1 |
| Tuần 6 | 8/8 – 14/8 | Xây dựng chức năng nhập lịch học, lịch rảnh | Hoàn thiện phân tích đối thủ; xác định điểm khác biệt của EduShift | Hoàn thiện UI/UX; đảm bảo Mobile-first | Viết nội dung các slide: Problem → Insight → Solution → USP |
| Tuần 7 | 15/8 – 21/8 | Xây dựng đăng tin công việc và ca làm | Xây dựng Business Model Canvas | Phối hợp với IT để điều chỉnh giao diện theo khả năng triển khai | Bổ sung Demo Flow và nội dung trình diễn sản phẩm |
| Tuần 8 | 22/8 – 31/8 | Xây dựng chức năng kiểm tra trùng lịch và Matching cơ bản | Xây dựng mô hình doanh thu; xác định “Ai trả tiền?” | Hoàn thiện Prototype/UI | Hoàn thiện Pitch Deck v1 và chuẩn bị kịch bản Demo |
| KẾT QUẢ THÁNG 8 |  | Có MVP/prototype với các chức năng lõi | Có đối thủ + BMC + mô hình doanh thu | Có Prototype/UI tương đối hoàn chỉnh | Có Pitch Deck v1 + Demo Script |
| Tuần 9 | 1/9 – 7/9 | Hoàn thiện Matching: lịch + kỹ năng + địa điểm + sở thích + kinh nghiệm | Xây dựng chiến lược Go-to-Market | Test UX/UI nội bộ; tìm lỗi trải nghiệm | Hoàn thiện câu chuyện Demo và cách trình bày sản phẩm |
| Tuần 10 | 8/9 – 14/9 | Tích hợp AI/NLP; xử lý mô tả công việc | Thử nghiệm sản phẩm với sinh viên/doanh nghiệp | Thu thập phản hồi về giao diện và trải nghiệm | Chỉnh sửa Pitch Deck dựa trên phản hồi thực tế |
| Tuần 11 | 15/9 – 21/9 | Xây dựng ứng tuyển/mời làm; xác nhận hoàn thành ca | Phân tích kết quả thử nghiệm; đo nhu cầu và mức độ chấp nhận | Điều chỉnh UX/UI dựa trên kết quả test | Hoàn thiện nội dung chứng minh hiệu quả sản phẩm |
| Tuần 12 | 22/9 – 30/9 | Hoàn thiện Review hai chiều; Notification; sửa lỗi | Hoàn thiện Validation; tổng hợp số liệu khảo sát/test | Hoàn thiện trải nghiệm người dùng và Branding | Hoàn thiện storyline và Pitch Deck phiên bản 2 |
| KẾT QUẢ THÁNG 9 |  | MVP có đầy đủ luồng chính + được testing | Có dữ liệu validation thực tế | Sản phẩm được test và tối ưu UX/UI | Pitch Deck v2 + nội dung dựa trên dữ liệu thực tế |
| Tuần 13 | 1/10 – 7/10 | Kiểm tra toàn bộ hệ thống; sửa lỗi quan trọng | Chốt phân tích thị trường, khách hàng và đối thủ | Chốt UI, Branding và hình ảnh sản phẩm | Chốt cấu trúc Pitch Deck thi |
| Tuần 14 | 8/10 – 14/10 | Tối ưu Demo; chuẩn bị phiên bản Backup | Chốt Business Model + Revenue Model + Go-to-Market | Chuẩn bị hình ảnh/Prototype/Demo hỗ trợ thuyết trình | Hoàn thiện kịch bản thuyết trình + Video/Poster |
| Tuần 15 | 15/10 – 21/10 | Kiểm tra Demo trên nhiều tình huống; chuẩn bị xử lý lỗi khi thi | Chuẩn bị câu hỏi phản biện về thị trường, doanh thu, đối thủ | Chuẩn bị câu hỏi về UX/UI, sản phẩm và người dùng | Xây dựng bộ Q&A tổng thể; luyện thuyết trình |
| Tuần 16 | 22/10 – 31/10 | Đóng băng phiên bản Demo; backup toàn bộ dữ liệu | Chốt toàn bộ số liệu và Business Model | Chốt Prototype/Branding/Visual | Chốt Pitch Deck + Script + Video + luyện thi |
| KẾT QUẢ CUỐI THÁNG 10 |  | Demo ổn định, sẵn sàng trình diễn | Business Model hoàn chỉnh, có số liệu chứng minh | Sản phẩm & hình ảnh hoàn thiện |  |

# PHÂN CHIA MỤC TIÊU THEO 4 GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu lớn | Kết quả bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 – VALIDATE | Tháng 7 | Chứng minh vấn đề có thật | Khảo sát + nhu cầu + Persona + USP |
| Giai đoạn 2 – BUILD | Tháng 8 | Biến ý tưởng thành sản phẩm | MVP + Prototype + BMC + Pitch Deck v1 |
| Giai đoạn 3 – TEST | Tháng 9 | Đưa sản phẩm cho người dùng thử | Feedback + Validation + tối ưu MVP |
| Giai đoạn 4 – COMPETITION | Tháng 10 | Hoàn thiện và chuẩn bị thi | Demo + Business Model + Pitch Deck + Q&A |

2 người thuyết trình chính: Bạn 2 + Bạn 4

| Người | Phần phụ trách |
| --- | --- |
| Bạn 4 – Content & Pitch | Hook → Vấn đề → Insight → Giải pháp → Giới thiệu sản phẩm → Demo → USP |
| Bạn 2 – Business & Research | Thị trường → Khách hàng → Khảo sát → Đối thủ → Mô hình kinh doanh → Doanh thu → Khả năng phát triển |
| Bạn 1 – IT | Hỗ trợ Q&A về công nghệ, AI, Database, Matching, bảo mật |
| Bạn 3 – Product | Hỗ trợ Q&A về UX/UI, hành trình người dùng, sản phẩm và trải nghiệm |

Nguyên tắc: 2 bạn thuyết trình chính phải hiểu toàn bộ dự án, không chỉ học thuộc phần của mình.

# V. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CHUNG

Mỗi tuần nhóm họp 60–90 phút, mỗi thành viên cần trả lời 3 câu:

- Tuần này mình đã làm gì?

- Tuần tới mình sẽ làm gì?

- Mình đang gặp vấn đề gì cần nhóm hỗ trợ?

Mỗi nhiệm vụ phải có người phụ trách + deadline + sản phẩm đầu ra, tránh tình trạng “ai cũng làm nhưng cuối cùng không ai chịu trách nhiệm”.

## THÔNG ĐIỆP CHUNG CỦA CẢ NHÓM

Đối với sinh viên:

“EduShift không giúp sinh viên tìm thật nhiều việc. EduShift giúp sinh viên tìm đúng ca làm mà không ảnh hưởng đến lịch học.”

Đối với doanh nghiệp:

“EduShift không đưa cho doanh nghiệp thật nhiều hồ sơ. EduShift đưa đúng những sinh viên thực sự phù hợp với từng ca.”

USP cốt lõi:

ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRÙNG LỊCH HỌC.

Vậy là từ giờ mình chốt 4 vị trí này làm khung chính, các phần sau khi phát triển dự án tớ sẽ bám đúng người phụ trách để không bị chồng chéo nhiệm vụ nha iu. 💗

BÁO CÁO BUSINESS & RESEARCH – DỰ ÁN EDUSHIFT

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

EduShift là nền tảng kết nối sinh viên có nhu cầu làm thêm với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhân sự theo ca.

EduShift tập trung giải quyết hai vấn đề:

- Sinh viên: Khó tìm được ca làm phù hợp với lịch học, thời gian rảnh, địa điểm và năng lực.

- Doanh nghiệp: Khó tìm được ứng viên phù hợp với yêu cầu và thời gian của từng ca làm.

EduShift sử dụng các dữ liệu như lịch học, lịch rảnh, kỹ năng, địa điểm, kinh nghiệm và sở thích để hỗ trợ ghép sinh viên với công việc phù hợp.

ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRÙNG LỊCH HỌC.

II. KHẢO SÁT NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

1. Mục tiêu khảo sát

Khảo sát nhằm xác định:

- Nhu cầu làm thêm của sinh viên.

- Những khó khăn khi tìm việc.

- Mức độ ảnh hưởng của lịch học đến việc làm thêm.

- Nhu cầu tuyển nhân sự theo ca của doanh nghiệp.

- Mức độ quan tâm đối với giải pháp EduShift.

2. Đối tượng khảo sát

Sinh viên

- Sinh viên đại học, cao đẳng.

- Ưu tiên sinh viên đang làm thêm hoặc có nhu cầu làm thêm.

- Mục tiêu khảo sát: 200–300 người.

Doanh nghiệp

- Quán cafe, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ.

- Trung tâm giáo dục, doanh nghiệp dịch vụ.

- Các đơn vị thường xuyên tuyển nhân viên part-time.

-Mục tiêu khảo sát: 30–50 đơn vị.

3. Nội dung khảo sát sinh viên

Tập trung vào:

- Có nhu cầu làm thêm hay không.

- Đang tìm việc qua kênh nào.

- Khó khăn khi tìm việc.

- Đã từng gặp tình trạng trùng lịch học hay chưa.

-Yếu tố quan trọng khi chọn việc.

- Mức độ quan tâm đến việc được hệ thống tự động gợi ý ca phù hợp.

- Mức độ sẵn sàng sử dụng EduShift.

4. Nội dung khảo sát doanh nghiệp

Tập trung vào:

- Tần suất tuyển nhân viên part-time.

- Vị trí thường tuyển.

- Khó khăn trong quá trình tuyển dụng.

- Kênh tuyển dụng hiện tại.

- Mức độ quan tâm đến việc được gợi ý ứng viên phù hợp với từng ca.

- Khả năng sử dụng dịch vụ trả phí.

5. Kết quả khảo sát

Sau khi hoàn thành khảo sát, cần tổng hợp thành các chỉ số:

Chỉ số Kết quả

Sinh viên tham gia …

Sinh viên có nhu cầu làm thêm …%

Sinh viên từng gặp vấn đề về lịch làm/lịch học …%

Sinh viên quan tâm EduShift …%

Doanh nghiệp tham gia …

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển part-time …%

Doanh nghiệp quan tâm EduShift …%

III. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

EduShift là mô hình hai phía, gồm sinh viên và doanh nghiệp.

1. Khách hàng 1: Sinh viên

Nhu cầu

* Tìm việc nhanh.

* Ca làm linh hoạt.

* Không trùng lịch học.

* Gần nơi ở/trường.

* Thu nhập phù hợp.

* Công việc phù hợp với kỹ năng.

Pain Point

“Tôi muốn làm thêm nhưng khó tìm được ca phù hợp với lịch học.”

Giá trị EduShift mang lại

* Tự động lọc ca không phù hợp.

* Gợi ý công việc theo lịch rảnh.

* Matching theo kỹ năng, địa điểm và kinh nghiệm.

* Giảm thời gian tìm kiếm việc.

2. Khách hàng 2: Doanh nghiệp

Nhu cầu

- Tuyển người nhanh.

- Đúng thời gian.

- Đúng kỹ năng.

- Có thể làm việc ổn định.

- Giảm thời gian lọc ứng viên

“Tôi cần người cho một ca cụ thể nhưng khó tìm được ứng viên phù hợp.”

Giá trị EduShift mang lại

- Đăng tuyển theo từng ca.

- Nhận ứng viên phù hợp.

- Matching theo yêu cầu công việc.

- Giảm thời gian tuyển dụng.

⸻

IV. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

1. Thị trường mục tiêu

Thị trường EduShift gồm:

Sinh viên có nhu cầu làm thêm

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhân sự part-time

Các nhóm công việc tiềm năng:

- Phục vụ.

- Bán hàng.

- Thu ngân.

- Kho.

- Gia sư.

- Chăm sóc khách hàng.

- Marketing.

- Sự kiện.

- Các công việc theo ca khác.

2. Chiến lược tiếp cận thị trường

EduShift không mở rộng toàn thị trường ngay từ đầu mà tập trung vào một khu vực có mật độ sinh viên và doanh nghiệp cao.

Giai đoạn đầu:

Một trường → Một khu vực → Một cộng đồng người dùng

Sau khi mô hình hoạt động ổn định:

Nhiều trường → Nhiều khu vực → Mở rộng toàn thị trường.

V. PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ

Có thể chia đối thủ thành 3 nhóm:

Nhóm Ví dụ Điểm mạnh Hạn chế đối với bài toán EduShift

Mạng xã hội Facebook, Zalo Nhiều người dùng, dễ tiếp cận Tin phân tán, người dùng phải tự lọc

Website việc làm TopCV, VietnamWorks và các nền tảng tương tự Nhiều việc làm Không tập trung chuyên biệt vào matching ca với lịch học

Kênh tuyển dụng trực tiếp Người quen, bảng tin, nhóm cộng đồng Dễ tiếp cận Khó chuẩn hóa thông tin và matching

Định vị EduShift

EduShift không cạnh tranh bằng việc có nhiều tin tuyển dụng nhất.

Thay vào đó:

Tập trung vào mức độ phù hợp giữa sinh viên và từng ca làm.

Các yếu tố matching:

Lịch học + lịch rảnh + kỹ năng + địa điểm + kinh nghiệm + sở thích.

VI. BUSINESS MODEL CANVAS

Thành phần Nội dung EduShift

Customer Segments Sinh viên; doanh nghiệp tuyển part-time

Value Propositions Đúng người – đúng ca – không trùng lịch học

Channels Website/app, Facebook, TikTok, CLB, cộng đồng sinh viên, tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp

Customer Relationships Gợi ý việc, thông báo, đánh giá, hỗ trợ người dùng

Revenue Streams Phí đăng tin, gói doanh nghiệp, matching nâng cao, phí tuyển dụng thành công

Key Resources Nền tảng công nghệ, dữ liệu người dùng, đội ngũ, mạng lưới doanh nghiệp

Key Activities Phát triển nền tảng, matching, thu hút người dùng, kết nối doanh nghiệp

Key Partners Trường đại học, CLB sinh viên, doanh nghiệp, cộng đồng sinh viên

Cost Structure Phát triển công nghệ, máy chủ, marketing, vận hành, chăm sóc khách hàng

VII. MÔ HÌNH DOANH THU

Giai đoạn đầu

Sinh viên: sử dụng miễn phí.

Doanh nghiệp: có thể sử dụng một số chức năng cơ bản miễn phí để giảm rào cản tham gia.

Nguồn doanh thu

1. Phí đăng tin nổi bật

Doanh nghiệp trả tiền để tăng khả năng tiếp cận ứng viên.

2. Gói doanh nghiệp

Có thể xây dựng các gói:

- Basic.

- Professional.

- Business.

Các gói cao hơn có thêm matching nâng cao, quản lý nhiều tin tuyển dụng và nhiều cơ sở.

3. Phí tuyển dụng thành công

Doanh nghiệp trả phí khi tuyển được ứng viên phù hợp.

4. Dịch vụ tuyển dụng

EduShift có thể cung cấp dịch vụ tìm kiếm và lọc ứng viên cho doanh nghiệp.

VIII. GO-TO-MARKET

1. Mục tiêu

Tạo đủ số lượng sinh viên và doanh nghiệp trong cùng một khu vực để hình thành thị trường hai phía.

2. Thu hút sinh viên

Các kênh:

- CLB sinh viên.

- Facebook Group.

- TikTok.

- Fanpage trường.

- Đại sứ sinh viên.

- Referral.

- Sự kiện tại trường.

Thông điệp:

“Tìm đúng ca làm mà không ảnh hưởng lịch học.”

3. Thu hút doanh nghiệp

Tiếp cận trực tiếp:

- Cafe.

- Nhà hàng.

- Cửa hàng.

- Trung tâm giáo dục.

- Doanh nghiệp dịch vụ.

Thông điệp:

“Tìm đúng sinh viên phù hợp với từng ca làm.”

4. Giải quyết bài toán Cold-start

EduShift triển khai theo khu vực nhỏ.

Bước 1: Thu hút nhóm sinh viên đầu tiên.

Bước 2: Tiếp cận doanh nghiệp xung quanh.

Bước 3: Đưa các ca làm đầu tiên lên hệ thống.

Bước 4: Matching và tạo giao dịch đầu tiên.

Bước 5: Thu thập đánh giá → tăng độ tin cậy.

Bước 6: Mở rộng sang khu vực/trường khác.

⸻

IX. VALIDATION

Validation nhằm chứng minh:

EduShift không chỉ là một ý tưởng, mà thực sự giải quyết một nhu cầu có người dùng.

1. Survey

Khảo sát sinh viên và doanh nghiệp để xác định nhu cầu.

2. Interview

Phỏng vấn sâu:

- 10–20 sinh viên.

-  5–10 doanh nghiệp.

Tập trung vào hành vi thực tế, không chỉ hỏi người dùng có thích ý tưởng hay không.

3. Prototype Test

Cho người dùng thử prototype:

Sinh viên:

Đăng ký → nhập lịch → tìm việc → nhận gợi ý → ứng tuyển.

Doanh nghiệp:

Đăng tin → tạo ca → nhận ứng viên.

4. MVP Test

Đưa sản phẩm cho người dùng thật và đo:

- Số người đăng ký.

- Số hồ sơ hoàn thiện.

- Số doanh nghiệp đăng tin.

- Số ca được tạo.

- Số lượt matching.

- Số lượt ứng tuyển.

- Số ca hoàn thành.

- Tỷ lệ người dùng quay lại.

Bảng KPI Validation

KPI Mục tiêu Thực tế

Sinh viên khảo sát 300 …

Doanh nghiệp khảo sát 50 …

Sinh viên phỏng vấn 20 …

Doanh nghiệp phỏng vấn 10 …

Sinh viên thử MVP 100 …

Doanh nghiệp thử MVP 20 …

Ca làm được tạo 50 …

Lượt Matching 30 …

Lượt ứng tuyển 30 …

Ca hoàn thành 10 …

⸻

X. KẾT LUẬN BUSINESS

Nghiên cứu của EduShift cần chứng minh được chuỗi logic:

Sinh viên có nhu cầu làm thêm

↓

Khó tìm ca phù hợp với lịch học

↓

Doanh nghiệp cũng khó tìm người đúng ca

↓

EduShift kết nối hai bên bằng hệ thống Matching

↓

Tạo giá trị cho cả sinh viên và doanh nghiệp

↓

Sinh viên sử dụng miễn phí – doanh nghiệp trả phí

↓

Bắt đầu từ một trường/khu vực → mở rộng thị trường

Thông điệp Business

Đối với sinh viên:

EduShift không giúp sinh viên tìm thật nhiều việc. EduShift giúp sinh viên tìm đúng ca làm mà không ảnh hưởng đến lịch học.

Đối với doanh nghiệp:

EduShift không chỉ đưa cho doanh nghiệp nhiều hồ sơ. EduShift giúp doanh nghiệp tìm đúng người phù hợp với từng ca.

USP

ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRÙNG LỊCH HỌC.

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

4 – CONTENT & PITCH LEAD (NỘI DUNG VÀ THUYẾT TRÌNH)

Dự án: EDUSHIFT – Hệ thống xếp ca thông minh cho sinh viên

### I. VAI TRÒ

Vai trò cụ thể có thể được chia thành các mảng chi tiết sau:

1. Xây dựng Cốt truyện & Thông điệp dự án (Storyline & USP):

- Nhào toán ý tưởng thành câu chuyện (Narrative Arc): Thiết kế đường dây kịch bản từ Thực trạng axit đầu (sinh viên trốn học tìm việc / doanh nghiệp khổ chủ vì nhân nhảy ca) dẫn tự nhiên đến Giải pháp đột phá EduShift.

- Định vị giá trị cốt lõi (USP): Bảo bảo thông điệp "ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRUNG LỊCH HỌC" xuất hiện xuyên suốt, nhất quán trong mọi tài liệu, slide, video và lời nói.

2. Chủ trì thiết kế Pitch Deck & Slide thi đấu:

- Lên cấu trúc logic, chi tiết từng slide (từ 10–12 slide chuẩn thi đấu các cuộc khởi nghiệp).

- "Dịch thuật" công nghệ & số liệu: Chuyển đổi các phức hợp thuật toán phức tạp của CNTT (AI/NLP, Matching Engine) và số liệu kinh tế khô của Doanh nghiệp thành hình ảnh, biểu đồ và từ ngữ trực quan, dễ hiểu nhất cho người nghe.

3. Diễn giả chính trực tiếp trên sân khấu (Main Pitcher):
- Là 1 trong 2 gương mặt đại diện nhóm bước lên sân khấu thuyết trình (phối hợp cùng bạn 2).

- Phần phụ trách trực tiếp: Mở đầu thu hút (Hook) → phun vấn đề (Problem) → Khai thác Insight → Giải pháp (Solution) → Giới thiệu sản phẩm & USP.

- Kiểm soát năng lượng, nhịp điệu ngôn ngữ, thần thái và tiêu chuẩn thời gian trong phòng này.

4. Xây dựng bản demo sản phẩm (Demo Script):
- Thiết kế quy trình phát sản phẩm mượt mà, logic (từ góc nhìn sinh viên nhập lịch học, hệ thống AI kiểm tra trùng lặp, khớp tự động cho đến góc nhìn doanh nghiệp duyệt ca).

- Phối hợp chặt chẽ với IT (Bạn 1) để đảm bảo các tính năng lên bản demo phù hợp 100% với sản phẩm thực tế, tránh tình trạng "lý thuyết một đằng, thực tế một kiểu".
5. Sản xuất Nội dung Truyền thông & Media (Video & Poster):

- Storyboard Video: Viết kịch bản chi tiết từng khung hình (video 1–2 phút) để tái hiện nỗi đau và EduShift giải quyết vấn đề.

- Nội dung Poster: Tóm tắt toàn bộ dự án thành một ấn phẩm trưng bày sắc son, cô đọng, thu hút ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

6. Chủ trì bộ câu hỏi phản biện & Phòng thủ (Q&A Strategy):

- Dự trù tất cả các câu hỏi hóc búa nhất từ ​​Ban Giám khảo (về tính khả thi, đối thủ cạnh tranh như Facebook Group, bài toán cold-start, độ chính xác của AI).

- Soạn sẵn hệ thống câu trả lời sắc bén, có số liệu bảo chứng; phân tích câu hỏi bổ sung cho từng thành viên (IT, Business, Product) để đưa ra câu trả lời hợp lý nhất.

7. Điều phối chung & Kết nối các mảnh ghép dự án (Điều phối viên tổng thể):

- Là "bộ không kết nối" nắm bắt toàn bộ bức tranh của dự án, đảm bảo slide của Mi, số liệu của Bạn 2, giao diện của Bạn 3 và hệ thống của Bạn 1 không bị lệch pha, tạo thành một hệ thống hoàn hảo nhất.

### II. BỘ TÀI LIỆU CẬU PHẢI XÂY DỰNG

01. Cốt truyện: Tài liệu câu chuyện dự án chi tiết (Vấn đề → Insight → pháp → USP).

02. Pitch Deck: Bộ slide thi đấu hoàn chỉnh (Bản v1 và bản Final v2).

03. Poster: Nội dung và thiết kế bố cục Poster giới thiệu dự án.

04. Video: storyboard và nội dung hoàn chỉnh cho video giới thiệu.

05. Demo Script: câu bản thao tác, trình diễn sản phẩm từng bước.

06. Tóm tắt điều hành: Bản tóm tắt điều hành dự án phục vụ vòng hồ sơ.

07. Kịch bản thuyết trình & Hỏi đáp: Lời thoại thuyết trình chi tiết trên sân khấu và bộ câu hỏi phản biện bảo vệ dự án với BGK.

Tuần 1 (1/7 – 7/7): Xác định thông điệp, câu chuyện và hướng truyền thông của EduShift 
Mục tiêu tuần: Xây dựng nền móng cốt lõi cho phần nội dung, xác định thông điệp chủ đạo, xác định câu chuyện dự án và vạch vạch truyền thông ban đầu trong giai đoạn xác thực.

Nội dung công việc chi tiết:

1. Nghiên cứu & Định hình thông điệp:

- Xác định cốt lõi giá trị cần truyền tải của EduShift: Không chỉ là ứng dụng tìm kiếm thông thường mà là giải pháp giải quyết ca thông minh, bảo vệ lịch học cho sinh viên và tối ưu nhân sự cho doanh nghiệp.

2. Xây dựng câu chuyện ban đầu (Cốt truyện sơ bộ):

- Lên ý tưởng khung cấu trúc kể chuyện cho dự án, chuẩn bị các luận điểm sắc bén về thực trạng và nỗi đau thực tế trên thị trường.

3. Truyền thông góc định hướng:

- Xác định cách tiếp cận nội dung để phục vụ các khảo sát theo yêu cầu thực tế của nhóm trong giai đoạn đầu.

BẢN TÀI LIỆU SẢN PHẨM RA - TUẦN 1

### I. KHUNG CÂU CHUYỆN DỰ ÁN BAN ĐẦU

1. Hook (Mở đầu gây chú ý):

“Đã bao giờ bạn phải chứng kiến ​​cảnh quan một bạn sinh viên ngọc vàng bỏ cát tiết học trên chiến đấu đường để chạy đến quán cà phê đáp ứng ca làm, hay một chủ cửa hàng đau đầu vì nhân viên đột xuất xin nghỉ ngang vì axit lịch thi chưa?”

→ Đặt ra thực trạng chung để khơi dậy mũi nhọn ngay từ những giây đầu tiên với Ban Giám khảo.

2. Vấn đề (Vấn đề thực tế của thị trường):

- Về phía sinh viên: Nhu cầu tìm việc làm thêm ca rất lớn để trang trải nghiệm học phí và tích lũy kinh nghiệm, nhưng lịch học thay đổi liên tục theo bất kỳ/làm các bạn luôn rơi vào trạng thái quá tải, căng thẳng, thậm chí chí phải trốn học giữ để ca.

- Về phía doanh nghiệp (F&B, bán lẻ, dịch vụ): Cực kỳ khát nhân sự ca cầu linh hoạt, nhưng việc tuyển dụng hiện tại chủ yếu qua các Group Facebook thủ công, giá rẻ thời gian duyệt hồ sơ, nhân sự thường xuyên nhảy việc hoặc bỏ ca đột xuất vì du lịch học.

3. Insight (Thành thật hiểu hiểu):

Sinh viên: Không cần nhiều công việc với mọi mức giá, những bạn cần là Đúng ca – Không trùng lặp lịch học .

Doanh nghiệp: Không cần nhiều hồ sơ rác, cái họ cần là Đúng người – Làm đúng ca – Ổn định kỷ luật .

4. Giải pháp (Giải pháp từ EduShift):

EduShift – Nền tảng xếp ca thông minh tự động đồng bộ hóa lịch học, kiểm tra trùng lịch tự động và kết nối (Matching) chính xác nhu cầu việc làm giữa sinh viên và doanh nghiệp.

### II. HỆ THỐNG THÔNG ĐIỆP CHỦ ĐẠO

USP Cốt lõi (Điểm khác độc nhất):
ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRUNG LỊCH HỌC

Chi tiết thông điệp theo khách hàng đối tượng:

Cho sinh viên:
“EduShift không giúp sinh viên tìm được nhiều công việc. EduShift giúp sinh viên tìm đúng ca làm mà không ảnh hưởng đến lịch học.”

Cho doanh nghiệp:
“EduShift không đưa ra cho doanh nghiệp thật nhiều hồ sơ. EduShift đưa ra những sinh viên thực sự phù hợp với từng ca.”

### III. HƯỚNG TRUYỀN THÔNG BAN ĐẦU

Trong giai đoạn hỗ trợ Validate (Tháng 7), định hướng truyền thông tập trung xoáy sâu vào công việc nổi bật "nỗi đau" (Pain point) của thị trường để hỗ trợ công tác khảo sát thực tế:

1. Góc độ cảm sinh viên: Tập trung vào câu chuyện cân bằng cuộc sống – học tập, áp lực tài chính và nỗi sợ xung đột thời gian.

2. Góc độ giải quyết bài toán vận hành cho doanh nghiệp: Nhấn mạnh vào phức thất kinh tế khi bảo vệ nhân sự ca cần và lãng phí thời gian khi quản lý thủ công.

3. Góc độ công nghệ giải quyết thực tiễn: Định vị EduShift như một "trợ lý lịch trình" năng suất, mang lại sự văn minh và chuyên nghiệp cho thị trường việc làm bán thời gian.

Tuần 2 (8/7 – 14/7): Xây dựng cốt truyện: Vấn đề → Cái nhìn sâu sắc → Giải pháp

Mục tiêu tuần: Dựa trên định hướng truyền thông đã lập ở Tuần 1, tiến hành phát triển và hoàn thiện chi tiết đường dây kịch bản (Narrative Arc) chính thức theo cấu trúc chuẩn của một bài thuyết phục Giải thích: Vấn đề → Insight → pháp.

Nội dung công việc chi tiết:

1. Triển khai chi tiết phần "Vấn đề" (Vấn đề):

Mở rộng từ thực trạng thô ở Tuần 1, mô tả cụ và sắc bén hơn những khó khăn chồng chất của sinh viên (kẹt lịch học, trốn lớp, áp lực tài chính) và doanh nghiệp (mất thời gian lọc CV thủ công, nhân viên nhảy ca liên tục).

2. Hoàn thiện "Thành thật hiểu biết" (Insight):

Cô đọng tâm lý cốt lõi của người dùng thành hai thảo luận điểm sức mạnh mạnh mẽ, làm bàn đạp dẫn sang giải pháp.

3. Chuỗi Xâu "Giải pháp" (Giải pháp):

Đặt sản phẩm EduShift vào vị trí trung tâm của câu chuyện như một lời giải đáp cho toàn bộ nỗi đau thị trường.

# BẢN TÀI LIỆU SẢN PHẨM RA - TUẦN 2

Dự án: EDUSHIFT – Hệ thống xếp ca thông minh cho sinh viên

Loại mục: Bản chi tiết Cốt truyện theo cấu trúc Vấn đề → Insight → Giải pháp

### CẤU TRÚC CÂU CHUYỆN CHI TIẾT ĐÃ HOÀN THIỆN

#### Phần 1: Các vấn đề thực tế của thị trường (The problem)

Cảnh quan: Nhu cầu làm thêm theo ca của sinh viên rất lớn để trang trải nghiệm chi phí sinh hoạt và tích lũy kỹ năng thực tế, đồng thời doanh nghiệp F&B, bán lẻ, dịch vụ cũng cực kỳ khát nhân lực bán thời gian theo giờ cao điểm.

Nỗi đau hiện hữu:

Về phía sinh viên: Lịch học đại học thay đổi liên tục theo kỳ/tuần và không cố định. Khi tìm việc qua các kênh thủ công (Group Facebook, giả rơi), sinh viên thường xuyên gặp tình trạng trùng lịch học, kẹt giờ thi, dẫn đến việc phải bỏ học giữa chừng hoặc tự động bỏ ca làm , gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả học tập và uy tín cá nhân.

Về phía doanh nghiệp: Việc đăng tuyển tuyển lên các hội nhóm mang tính hên xui, ngập tràn hồ sơ rác, mất hàng giờ đồng hồ để lọc CV và đối tham lịch miễn phí thủ công. Hậu quả là nhân sự thường xuyên nhảy việc, bỏ ca đột xuất tạo doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng hành động, thiếu thời điểm đúng.

#### Phần 2: Sự thật hiểu biết (The Insight)

Sau khi đối chứng từ dữ liệu thị trường, chúng tôi nhận được một chân lý:

Đối với sinh viên: Các bạn không giảm tham lam tìm nhiều việc bằng mọi giá. Điều các bạn khao khát nhất chính là: ĐÚNG CA – KHÔNG TRÙNG LỊCH HỌC . Một công việc tốt là công việc tìm hiểu lịch trình học tập của sinh viên.

Đối với doanh nghiệp: Họ không cần nhiều hồ sơ bổ sung. Cái họ cần để vận hành trơn tru là: ĐÚNG NGƯỜI – LÀM ĐÚNG CA – KỶ LUẬT VÀ ỔN ĐỊNH .

#### Phần 3: Giải pháp đột phá từ EduShift (The Solution)

Giới thiệu sản phẩm: EduShift – Hệ thống sắp xếp ca thông minh dành riêng cho sinh viên và doanh nghiệp.

Cách giải quyết cốt lõi:

Tự động đồng bộ hóa lịch học cá nhân của sinh viên vào hệ thống.

Sử dụng công nghệ kiểm tra trùng lặp lịch và thuật toán So khớp tự động tổng hợp kết nối sinh viên với ca làm hoàn toàn phù hợp.

Giải quyết triệt để bài toán chiến đấu ca lâm sàng và bảo vệ toàn bộ công việc học tập cho sinh viên.

Tuần 3 (15/7 – 21/7): Xây dựng thông điệp USP và nội dung giới thiệu sản phẩm

Mục tiêu cuối tuần: Chốt hạ điểm khác độc nhất (USP) cốt lõi của dự án và soạn thảo phần nội dung giới thiệu sản phẩm (Copywriting) dưới dạng văn bản thô, nền tảng vững chắc để chuyển hóa thành trình chiếu trình bày vào tháng sau.

Nội dung công việc chi tiết:

1. Hoàn thiện và chuẩn hóa thông điệp USP (Đề xuất bán hàng độc nhất):

- Định hình các điểm khác biệt lớn nhất giúp EduShift vượt trội hơn so với các giải pháp thủ công trên thị trường (Group Facebook, tuyển dụng truyền thống).

2. Soạn thảo thông điệp chi tiết cho từng đối tượng khách hàng:

- Viết copywriting phân tích rõ ràng đoạn điệp khúc đến sinh viên và thông điệp điệp đến doanh nghiệp.

3. Viết nội dung giới thiệu tổng quan về sản phẩm (Nội dung tổng quan về sản phẩm):

- Chuẩn bị sẵn các đoạn mô tả ngắn gọn, mập mạp về cách EduShift giải quyết bài toán tự động, sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho công việc thiết kế Pitch Deck ở giai đoạn tháng 8.

# BẢN TÀI LIỆU SẢN PHẨM RA - TUẦN 3

Dự án: EDUSHIFT – Hệ thống xếp ca thông minh cho sinh viên

Phụ vô địch: Mi (Nội dung & Pitch Lead)

Loại: Thông điệp USP và nội dung giới thiệu sản phẩm

### I. USP CỐT LÕI CỦA DỰ ÁN (ĐIỂM KHÁC BIỆT ĐỘC NHẤT)

ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRUNG LỊCH HỌC

### II. HỆ THỐNG THÔNG ĐIỆP GIỚI THIỆU CHI TIẾT (COPYWRITING)

1. Dành cho người dùng sinh vật:
“EduShift không giúp sinh viên tìm được nhiều công việc. EduShift giúp sinh viên tìm đúng ca làm mà không ảnh hưởng đến lịch học.”

- Ý nghĩa bổ trợ: Khẳng định giá trị bảo vệ công việc, tôn vinh thời gian cá nhân của sinh viên, giúp các bạn vừa học vừa nhập bảo đảm tiến trình học tập trên đường chiến đấu.

2. Dành cho doanh nghiệp đối tượng:
“EduShift không đưa ra cho doanh nghiệp thật nhiều hồ sơ. EduShift đưa ra những sinh viên thực sự phù hợp với từng ca.”

- Ý nghĩa bổ trợ: quyết tâm để giảm đau hồ sơ rác, cam kết cung cấp nguồn nhân lực bán thời gian chất lượng Giải thích, đúng giờ, không lo tăng cường khả năng sao chép lịch học.

### III. NỘI DUNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN SẢN PHẨM (TỔNG QUAN SẢN PHẨM)

Giải pháp tên: EduShift – Hệ thống sắp xếp ca thông minh kiểm tra hợp lý lịch học tự động.

Mô tả ngắn gọn (Elevator Pitch):

- EduShift là nền tảng kết nối làm việc bán thời gian dành riêng cho sinh viên và doanh nghiệp. Bằng cách tự động đồng bộ hóa lịch học và ứng dụng công nghệ kiểm tra trùng lặp lịch thông minh, EduShift giúp sinh viên chủ động chọn ca an toàn và giúp doanh nghiệp tuyển nhân sự ổn định, chính xác mà không tốn công quản lý thủ công.

Tuần 4 (22/7 – 31/7): Ổn định vị trí và câu chuyện dự án

Mục tiêu tuần: Rà Control, cốt truyện đối chiếu và thông điệp được xây dựng với kết quả khảo sát thực tế từ You 2 (Business), từ đó tinh chỉnh lần cuối để "đóng băng" định vị cốt lõi, sẵn sàng chuyển giao sang Tháng 8 làm Pitch Deck.

Nội dung công việc chi tiết của Mi:

1. Đồng bộ hóa dữ liệu thực tế khảo sát:

Phối hợp cùng Bạn 2 (Kinh doanh & Nghiên cứu) xem xét lại các số, phản hồi thực tế thu được từ sinh viên và doanh nghiệp để đảm bảo câu chuyện dự án không bị xa rời thực tế thị trường.

2. Hoàn thiện sắc bén câu chữ (Tinh chỉnh câu chuyện):

Tinh chỉnh lại các luận điểm trong Cốt truyện (Vấn đề → Insight → Giải pháp) sao cho chất tích, cân giá và có sức nặng thuyết phục cao nhất trước Ban Giám khảo.

3. Đóng băng định vị & Giao dịch:

Hoàn toàn hạ bộ khung thông điệp, USP và câu chuyện dự án, chính thức kết thúc Giai đoạn 1 (Xác thực) để bước sang Tháng 8 (Xây dựng - làm slide thi).

# BẢN TÀI LIỆU SẢN PHẨM RA - TUẦN 4

Dự án: EDUSHIFT – Hệ thống xếp ca thông minh cho sinh viên

Hạng mục: Hồ sơ định vị và câu chuyện dự án hoàn chỉnh 1. Định vị cốt lõi của dự án (Định vị dự án)

EduShift là nền tảng công nghệ phong cách đầu tiên giải quyết bài toán "chợ hai mặt" trong lĩnh vực việc làm bán thời gian , giành công việc bảo vệ lịch học của sinh viên và tối ưu vận hành ca lâm nghiệp làm giá trị cốt lõi.

#### 2. Bản Storyline Hoàn Chỉnh (Đã kiểm tra bằng chứng thực dữ liệu)

Mở đầu (Hook): Đặt vấn đề về thực trạng sinh viên trốn học vì tắc ca làm và doanh nghiệp thiết kế vì nhân viên bỏ ca làm trùng lịch.

Thực trạng (Vấn đề): Các phương thức tuyển dụng thủ công hiện tại gây lãng phí thời gian, giáp vận hành và ảnh hưởng xấu đến công việc học tập của sinh viên.

Sự thật (Insight): Sinh viên cần đúng ca - Không trùng lặp lịch học ; Doanh nghiệp cần đúng - Làm đúng ca - Ổn định .

Giải pháp (Giải pháp): EduShift với hệ thống đồng lịch bộ học và kiểm tra trùng lịch tự động.

#### 3. Tuyên bố USP & Giao dịch thông điệp

USP: ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRÙNG LỊCH HỌC
Sẵn sàng: Toàn bộ nội dung chữ (Text-base) của tháng 7 đã được đóng gói chỉnh sửa hoàn chỉnh, giao thức chuyển đổi chính thức sang đầu tháng 8 để bắt đầu slide cấu trúc thiết kế (Pitch Deck v1).

TUẦN 5 (1/8 – 7/8): XÂY DỰNG PITCH DECK PHIÊN BẢN 1

Mục tiêu tuần: Thiết kế khung xương sống (Layout/Structure) tổng thể từ 10–12 slide và đưa ra các nội dung văn bản cơ sở (đã được chốt ở Tháng 7) vào slide để hình thành hình hài đầu tiên của Pitch Deck v1.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT:

Thiết kế chuẩn cấu trúc slide (Cấu trúc slide 10–12):

Phân chia rõ ràng từng slide để đảm bảo logic xuyên suốt từ đầu đến cuối không rỗng:

Slide 1: Trang bìa (Tên dự án EduShift + Slogan/USP: "ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRÙNG LỊCH HỌC" ).

Slide 2: Thực trạng / Vấn đề trường (Có vấn đề).

Slide 3: Sự thật hiểu rõ (Insight of sinh viên và doanh nghiệp).

Slide 4: pháp tổng hợp (Giải pháp - EduShift).

Slide 5: Sản phẩm & Năng lực cốt lõi (Product & AI/Matching).

Slide 6: Thị trường mục tiêu & Quy mô (Quy mô thị trường).

Slide 7: Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas - phối hợp cùng Bạn 2).

Slide 8: Lợi thế cạnh tranh & Phân tích đối thủ (Đối thủ).

Slide 9: Chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường (Go-to-Market & Cold-start).

Slide 10: Đội ngũ nhân sự (Team).

Slide 11 & 12: Kêu gọi đầu tư / Hợp tác & Lời cảm ơn (Call to Action / Q&A).

Đổ nội dung dữ liệu (Text-base) nửa đầu vào Pitch Deck v1:

- Trích xuất trực tiếp toàn bộ Storyline đã hoàn thiện trong tháng 7 (Vấn đề, Insight, Giải pháp, USP) vào các Slide từ số 1 đến số 5.

- Biên soạn lại câu chữ cho thật thẳng, dạng dòng đầu dòng (dấu đầu dòng) gọn gàng, phù hợp để hiển thị trực quan trên slide màn hình hiển thị (trang viết đoạn văn dài dòng).

Phối hợp các bộ phận để đồng bộ hóa tài liệu:

- Làm việc với Bạn 2 (Doanh nghiệp): Xin số liệu thị trường sơ bộ để đưa vào các slide về quy mô thị trường và đối thủ.

- Làm việc với Bạn 3 (Sản phẩm): Nhận các bản phác thảo giao diện (Wireframe) sơ bộ để gắn vào slide giới thiệu sản phẩm, giúp Ban Giám khảo hình dung trực quan sản phẩm sẽ như thế nào.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT ĐẦU CỦA TUẦN 5:

Khung Pitch Deck v1 (Cấu trúc bản phác thảo): Đã hoàn thiện toàn bộ cấu trúc khung 10–12 slide và chứa đầy nội dung cốt lõi của nửa đầu dự án (từ phần mở đầu đến phần giải pháp sản phẩm).

TUẦN 6 (8/8 – 14/8): VIẾT NỘI DUNG CÁCH SLIDE: VẤN ĐỀ → TẦM NHÌN → GIẢI PHÁP → USP

Mục tiêu cuối tuần: Tập trung tẩy cạoa, tối ưu hóa câu chữ và tinh chỉnh phần mở đầu quan trọng nhất của Pitch Deck v1 (từ slide vấn đề cho đến tuyên ngôn USP), đảm bảo cảm giác xúc và thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo ngay từ những phút đầu tiên.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT:

Viết và gọt giũa nội dung Bài toán (Vấn đề thực tế):

Chuyển đổi dòng dài mô tả của đoạn văn bản thành các dấu đầu dòng sắc bén , có cấu hình số hoặc hình ảnh rõ ràng.

Nội dung tâm trí trên slide: đốt bật nỗi đau kép – Sinh viên kiệt sức vì trùng lịch học, trốn lớp đi làm; Doanh nghiệp đau đầu vì nhân viên nhảy ca, bỏ việc đột ngột do quản lý thủ công qua Group Facebook.

Hoàn thiện nội dung Slide Insight (Xem trước hiểu rõ):

Định hình lại thông điệp dễ hiểu của thị trường thành các câu châm ngôn ngắn gọn, mạnh mẽ.

Nội dung tâm trí trên slide: nổi bật góc nhìn đối trọng – Sinh viên không cần nhiều công việc mà cần đúng ca không trùng lịch ; Doanh nghiệp không cần nhiều hồ sơ mà cần người làm đúng ca .

Xây dựng nội dung Slide Solution & Product (Giải pháp & Sản phẩm):

Giới thiệu EduShift một cách trực quan, bạch tích, tránh sử dụng quá nhiều thuật toán phức tạp tạo người nghe khó hiểu.

Nội dung quan tâm trên slide: Trình bày cơ chế tự động đồng bộ lịch học và công nghệ AI/NLP giúp loại bỏ hoàn toàn vòng lặp trùng lặp.

Đóng gói tuyên bố USP (Điểm khác độc nhất):

Thiết kế bố cục nổi bật nhất cho tuyên bố cốt lõi của toàn dự án trên slide:
ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRUNG LỊCH HỌC

Phối hợp kiểm tra chéo với các thành viên:

Làm việc với Bạn 2 (Kinh doanh): Lấy kết quả phân tích đối thủ hoàn thiện trong tuần này để bổ sung các luận điểm so sánh lợi thế cạnh tranh vào slide.

Công việc với Bạn 3 (Sản phẩm): Kiểm tra xem các giao diện hình ảnh Mobile-first đã khớp với phần giải pháp mô tả trên slide chưa.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN 6:

Pitch Deck v1 hoàn chỉnh về nội dung chữ: Từ trang bìa, thực trạng, Insight, giải pháp cho đến USP đã được gọt sắc bén, chuyên nghiệp và sẵn sàng để ghép nối các bước tiếp theo.

TUẦN 7 (15/8 – 21/8): BỔ SUNG DEMO FLOW VÀ NỘI DUNG TRÌNH DIỄN SẢN PHẨM

Mục tiêu cuối tuần: Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ IT và Sản phẩm để thiết kế luồng thao tác mẫu (Demo Flow) mượt mà, trực quan, biến các tính năng kỹ thuật phức tạp thành các bước diễn đàn dễ hiểu ngay trên slide này.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT:

Lên sản phẩm diễn đàn theo khung (Cấu trúc luồng demo):

Xây dựng bản trải nghiệm mẫu cho Ban Giám khảo tìm thấy ứng dụng hoạt động như thế nào từ cả hai phía (Sinh viên và Doanh nghiệp):

Bước 1 (Góc nhìn sinh viên): Đăng nhập tài khoản, đồng bộ hóa lịch học cá nhân vào hệ thống.

Bước 2 (Trải nghiệm tính năng cốt lõi): Hệ thống tự động quét và lọc ra các ca làm hoàn toàn trống lịch (loại bỏ tuyệt đối các ca bị trùng lặp).

Bước 3 (Ứng tuyển & Xác nhận): Sinh viên áp tuyển ca làm phù hợp. Chuyển sang góc nhìn doanh nghiệp nhận hồ sơ và xác nhận tuyển dụng chỉ với một điểm.

Bước 4 (Hoàn thành): Hoàn thành ca làm và đánh giá hai chiều.

Soạn thảo nội dung trình diễn trên Slide (Nội dung Demo Slide):

Biên soạn các đoạn văn bản mô tả ngắn gọn, mập tích (dạng chú thích các bước) để đặt giao diện hình ảnh ngay cạnh (Wireframe/Mockup) do Bạn 3 cung cấp.

Đảm bảo bất kỳ ai xem bản demo slide cũng có thể hiểu được ngay bên trong kín của EduShift mà không cần phải giải thích dòng quá dài.

Phối hợp liên bộ phận kỹ thuật & sản phẩm:

Công việc với Bạn 1 (IT): Xác nhận lại bản xem MVP vào thời điểm giữa tháng 8 đã chạy ổn định các tính năng cơ bản này, để nội dung demo trên slide không bị "vênh" so với sản phẩm thực tế.

Làm việc với Bạn 3 (Sản phẩm): Nhận hình ảnh thiết kế giao diện (UI) màn hình chính để bố trí vào slide demo sao cho bắt mắt và chuyên nghiệp nhất.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN 7:

Bản Demo Flow tích hợp vào Pitch Deck: Khung luồng diễn đàn sản phẩm từng bước kèm theo nội dung mô tả trực quan, sẵn sàng cho công việc hoàn thiện kịch bản demo chi tiết ở tuần tiếp theo.

TUẦN 8 (22/8 – 31/8): HOÀN THIỆN PITCH DECK V1 VÀ CHUẨN BỊ KỊCH BẢN DEMO

Mục tiêu tuần: Rà soát toàn diện, đóng gói hoàn chỉnh bản Pitch Deck phiên bản 1 (v1) và xây dựng chi tiết Demo Script (Kịch bản trình diễn sản phẩm) để sẵn sàng bước sang giai đoạn Test (Tháng 9).

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT

Mục tiêu tuần: Rà Control toàn diện nội dung mạch, đóng gói hoàn chỉnh bản Pitch Deck phiên bản 1 (v1) và xây dựng chi tiết Demo Script (Kịch bản trình diễn sản phẩm) để sẵn sàng bước sang giai đoạn Test (Tháng 9).

Nội dung công việc chi tiết:

1. Rà soát tổng thể & Đồng bộ hóa toàn bộ Pitch Deck v1:

Kiểm tra lại toàn bộ đường dây kịch bản từ đầu đến cuối: Đảm bảo phần mở đầu ( Vấn đề → Insight → Giải pháp → USP ) kết hợp hoàn hảo với phần phía sau ( Thị trường → Mô hình kinh doanh → Đối thủ → Kêu gọi đầu tư do Bạn 2 cung cấp).

Chuốt lại toàn bộ câu chữ trên slide rút gọn, sắc bén dưới dạng dấu đầu dòng, loại bỏ hoàn toàn các lỗi diễn đạt thành tích hay thông tin dư thừa.

2. Viết chi tiết bản Trình diễn Sản phẩm (Demo Script - Bản v1):

Xây dựng bản văn văn bản lời nói kết hợp thao tác thực tế cho phần Demo: Phân vùng xác định ai là người nói, khi nào nhấn chuyển màn hình và thao tác trên giao diện ra sao.

Đảm bảo bản demo nổi bật được tính năng "vũ khí" của EduShift (Tự động đồng bộ lịch học và AI Matching không trùng lịch) mà không bị sa đà vào các thuật toán kỹ thuật khô khan.

3. Chạy thử nghiệm nội bộ (Mock Test) với nhóm:

Ngồi lại cùng Bạn 1 (IT), Bạn 2 (Kinh doanh) và Bạn 3 (Sản phẩm) để thử kịch bản giữa slide và bản Prototype/MVP thực tế, đảm bảo "nói đến đâu, demo mượt đến đó".

# BẢN TÀI LIỆU SẢN PHẨM RA - TUẦN 8

Dự án: EDUSHIFT – Hệ thống xếp ca thông minh cho sinh viên

Hạng mục: Pitch Deck v1 hoàn chỉnh & Demo Script bản đầu tiên

### I. TỔNG QUAN PITCH DECK V1 (HOÀN THIỆN 100% NỘI DUNG NỀN TẢNG)

Cấu hình 12 Slide chính thức của bản v1:

Slide 1 (Bìa): Tên dự án EduShift kèm tuyên ngôn USP: “ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRUNG LỊCH HỌC”.

Slide 2 (Vấn đề): Đau nhức kép của sinh viên (trùng lịch học, áp lực việc làm) và doanh nghiệp (nhân sự nhảy ca, quản lý thủ công).

Slide 3 (Insight): Chân lý thị trường – Sinh viên cần đúng ca, không trùng lịch ; Doanh nghiệp cần phải đúng, làm đúng ca .

Slide 4 (Giải pháp): Giới thiệu EduShift – Hệ thống xếp ca thông minh tự động.

Slide 5 (Sản phẩm & Công nghệ): Tính năng cốt lõi (Đồng lịch bộ học, kiểm tra trùng lịch, AI/NLPmatch).

Slide 6 (Demo Flow): Sơ đồ các bước trải nghiệm thực tế trên ứng dụng.

Slide 7 (Quy mô thị trường): Quy mô thị trường việc làm bán thời gian (TAM, SAM, SOM).

Slide 8 (Mô hình kinh doanh): Mô hình kinh doanh Canva (BMC) và cách EduShift tạo ra doanh thu.

Slide 9 (Đối thủ): Bảng so sánh lợi thế cạnh tranh của EduShift với Facebook Group và các nền tảng cũ.

Trang trình chiếu 10 (Đi chợ): Chiến lược tiếp cận thị trường và giải quyết bài toán thu hút người dùng ban đầu (Khởi động nguội).

Slide 11 (Team): Giới thiệu 4 thành viên cốt lõi và rõ ràng.

Slide 12 (Call to Action & Q&A): Kêu gọi đầu tư / hợp tác và mở màn hình phản biện.

### II. KỊCH BẢN TRÌNH DIỄN SẢN PHẨM (DEMO SCRIPT - BẢN V1)

Thời gian dự kiến: 1 phút 30 giây.

Mục tiêu: Giải pháp thông tin trực tiếp của EduShift ngay trên màn hình.

Bản chi tiết từng bước:

Bước 1 (Góc nhìn sinh viên):

Lời thoại (Mi/Diễn giả): "Đầu tiên, hãy xem trải nghiệm của một thành viên sinh viên. Khi đăng nhập vào EduShift, hệ thống tự động đồng bộ lịch học từ cổng thông tin trường đại học."

Thao tác trên màn hình: Hiển thị giao diện cá nhân học tập.

Bước 2 (Kiểm tra trùng lịch & Gợi ý ca làm):

Lời thoại: "Hệ thống tự động quét và chỉ hiển thị danh sách các công việc hoàn toàn trống lịch. Tuyệt đối không có chuyện trùng lặp giờ học hay giờ thi."

Thao tác màn hình: Bấm vào danh sách ca làm, hệ thống đánh dấu "An toàn - Không trùng lịch".

Bước 3 (Ứng tuyển & Góc nhìn Doanh nghiệp):

Lời thoại: "Chỉ với 1 Cú để ứng tuyển. Chuyển sang góc nhìn của nhà quản lý doanh nghiệp, hệ thống AI Matching tự động sẵn sàng lọc và ghép nối đúng sinh viên phù hợp nhất cho ca làm việc mà không cần lọc CV thủ công."

Thao tác trên màn hình: Chuyển giao diện sang phía doanh nghiệp, nhấn tuyển dụng chỉ trong 3 giây.

Bước 4 (Kết luận demo):

Lời thoại: "Mọi thứ diễn ra tự động, nhanh chóng, minh bạch và an toàn tuyệt đối cho việc học của sinh viên."

# KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THÁNG 9: GIAI ĐOẠN KIỂM TRA

Dự án: EDUSHIFT – Hệ thống xếp ca thông minh cho sinh viên

Mục tiêu lớn của tháng: Thu thập phản hồi thực tế từ quá trình sinh viên/doanh nghiệp dùng thử sản phẩm, nội dung tối ưu hóa, cập nhật xác thực số liệu vào slide và nâng cấp lên Pitch Deck v2.

TUẦN 9 (1/9 – 7/9): HOÀN THIỆN CÂU CHUYỆN DEMO VÀ CÁCH TRÌNH BÀY SẢN PHẨM

Mục tiêu cuối tuần: Tối ưu hoá và nâng cấp kịch bản trình diễn sản phẩm (Demo Script) dựa trên việc thử nghiệm thực tế với phiên bản MVP/Prototype của nhóm, đảm bảo các bước thao tác trên sân khấu mượt mà, không gặp khó khăn.

#### NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TẾT CỦA MI TRỌNG TUẦN 9:

Rà trầm kịch bản Demo cũ dựa trên thực tế test sản phẩm:

Xem lại bản Demo Script v1 đã được thực hiện vào tháng 8, đối chiếu xem khi được đưa vào thử nghiệm, các bước thao tác có tốc độ nhanh hay khó hiểu đối với người xem không.

Lọc ra các điểm kỹ thuật mà người dùng hoặc Ban giám khảo có thể thắc mắc để chuẩn bị câu lệnh trôi chảy hơn.

Tinh chỉnh lời thoại và bước thao tác trên màn hình:

Gọt lại từng câu đối thoại của diễn giả sao cho rút gọn, mập mạp nhưng vẫn khỏe mạnh về tính năng "vũ khí" của EduShift (tự động đồng bộ lịch học và AI Matching không trùng lặp lịch).

Phân đoạn bổ sung nhịp độ nói: Đoạn nào cần nhấn mạnh vào "nỗi đau", đoạn nào cần thao tác nhanh gọn trên màn hình.

Phối hợp liên bộ phận kỹ thuật & sản phẩm:

Làm việc với Bạn 1 (IT) và Bạn 3 (Sản phẩm): Ngồi test trực tiếp bản MVP thực tế xem các bước click chuột, giao diện hiển thị đã khớp hoàn toàn với lời thoại trong kịch bản demo chưa để chỉnh sửa kịp thời.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐẮT RA BẮT ĐẦU CỦA TUẦN 9:

Bản nâng cấp bản Demo thực tế (Demo Script phiên bản tối ưu): Sẵn sàng cho việc luyện tập biểu diễn trong các tuần tiếp theo.

TUẦN 10 (8/9 – 14/9): CHỈNH SỬA PITCH DECK DỰA TRÊN PHẢN HỒI THỰC TẾ

Mục tiêu tuần: Tiếp nhận, sẵn sàng lọc và tích hợp các thực tế phản hồi (phản hồi) từ quá trình sinh viên và doanh nghiệp dùng thử sản phẩm trong slide nội dung, giúp Pitch Deck có sức mạnh và thực tế hơn.

#### NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT:

Tổng hợp và phân tích Phản hồi từ quá trình kiểm tra:

Ngồi lại với You 2 (Business & Research) và You 3 (Product) để thu thập toàn bộ dữ liệu phản hồi thực tế từ người dùng (sinh viên và chủ doanh nghiệp/quản lý F&B) khi trải nghiệm phiên bản MVP.

Lọc ra các điểm sáng (lời khen, lợi ích mà người dùng thích nhất) và các điểm còn sót vấn cần giải quyết trong câu chuyện truyền thông của dự án.

Cập nhật các nội dung ưu tiên và cập nhật trong Pitch Deck:

Đưa các phản hồi thực tế, trích dẫn thực tế (dấu ngoặc kép) hoặc các số được ghi từ người dùng vào các slide tương ứng để tăng cường độ tin cậy và tính thuyết phục trước Ban Giám khảo.

Điều chỉnh lại cách diễn đạt ở phần Vấn đề hoặc Giải pháp nếu qua thực tế kiểm tra phát hiện ra những góc nhìn mới sắc nét hơn mà giai đoạn lý thuyết chưa đạt tới.

Đồng bộ hóa nội dung slide trải nghiệm sản phẩm thật:

Kiểm tra xem các thay đổi về tính năng hoặc giao diện sau khi kiểm tra có làm "vênh" phần mô tả trên slide không, từ đó tiến hành gọt giũa lại câu chữ cho khớp hoàn toàn.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT ĐẦU CỦA TUẦN 10:

Bản cập nhật Pitch Deck v1 (Phiên bản tích hợp Phản hồi thực tế): Đã được bổ sung thêm bằng dữ liệu và ý kiến ​​đóng góp từ người dùng thật.

TUẦN 11 (15/9 – 21/9): HOÀN THIỆN NỘI DUNG CHỨNG MINH HIỆU QUẢ SẢN PHẨM

Mục tiêu tuần: Tổng hợp, xử lý và biên tập các chỉ số đo thực tế (Số liệu xác thực) thu thập sau thử nghiệm sản phẩm để đưa vào Pitch Deck, biến ý tưởng thành một dự án có số liệu chứng minh rõ ràng.

#### NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TẾT CỦA MI TRỌNG TUẦN 11:

Tổng hợp dữ liệu và chỉ số Xác thực thực tế:

Phối hợp chặt chẽ cùng Bạn 2 (Kinh doanh) và Bạn 3 (Sản phẩm) để thống kê số lượng công cụ định lượng từ người dùng sau khi kiểm tra MVP (Ví dụ: Tỷ lệ sinh viên không trùng lặp lịch học tăng bao nhiêu phần trăm?, Thời gian kiểm duyệt ca cấp cứu của doanh nghiệp giảm đi mấy lần? ).

Lọc ra các câu chuyện thành công (Success Stories) rút gọn từ nhóm sinh viên và hệ thống chủ doanh nghiệp đầu tiên trải nghiệm.

Xây dựng nội dung cho Slide chứng minh kết quả hiệu quả (Xác thực & Tác động):

Biên soạn nội dung chuyên sâu cho các slide trình bày về hiệu quả thực tế, chuyển hóa các con số khô khan thành những luận điểm mạnh động mạnh đến Ban Giám khảo.

Thiết kế bố cục hiển thị số liệu trực quan (dạng biểu đồ tăng trưởng hoặc các đèn chỉ số ấn tượng) để người xem có thể nắm bắt được thông tin ngay lập tức.

Củng cố luận thuyết phục cho toàn bộ câu chuyện:

Vườn tổng hợp các xác nhận này vào các phần quan trọng trong bài tập để khẳng định rằng EduShift không chỉ giải quyết vấn đề lý thuyết mà đã được chứng nhận thực tế trường học.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT ĐẦU CỦA TUẦN 11:

Nội dung hoàn thiện cho kết quả chứng minh slide & xác thực dữ liệu số: Cung cấp sẵn cấu trúc tổng thể của chương trình bài thuyết trình.

TUẦN 12 (22/9 – 30/9): HOÀN THIỆN CÂU CHUYỆN VÀ PITCH DECK PHIÊN BẢN 2

Mục tiêu tuần: Tái cấu trúc và cạoa toàn bộ đường dây câu chuyện dự án (Cốt truyện) dựa trên dữ liệu thực tế đã kiểm tra chứng minh qua thử nghiệm, đồng thời đóng gói thành công Pitch Deck phiên bản 2 (v2) hoàn chỉnh, hoàn thiện giai đoạn thử nghiệm sản phẩm.

#### NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TẾT CỦA MI TRỌNG TUẦN 12:

Tái cấu trúc và nâng cấp toàn bộ mạch Storyline:

Vườn ghép mịn mà các dữ liệu chứng minh kết quả (Số liệu xác thực) và phản hồi thực tế từ người dùng vào đường dây câu từ vấn đề → Insight → Giải pháp .

Đảm bảo phần mở đầu bài viết có sức nặng thực tế cao hơn, thuyết phục Ban Giám khảo bằng những con số biết nói thay vì chỉ là lý thuyết trên giấy.

Đóng gói hoàn chỉnh Pitch Deck Version 2 (Pitch Deck v2):

Rà soát lại toàn bộ 12 slide của dự án, cập nhật giao diện mới nhất từ ​​bản MVP, đính kèm số liệu thực tế kiểm tra thành công và đồng bộ hóa lời thoại demo.

Hoàn thiện thiết kế nội dung chữ chuẩn chỉnh, sắc bén, sẵn sàng chuyển giao cho giai đoạn nước rút đi vào tháng 10.

Bàn giao kết quả Giai đoạn 3 (Kiểm tra) sang Giai đoạn 4 (Thi đấu):

Tổng kết toàn bộ nội dung tài liệu, script demo và slide v2 để sẵn sàng bước vào tháng tiếp theo – giai đoạn hoàn thiện demo cuối cùng và luyện tập kỹ năng Q&A Phản biện.

#### 🎯 SẢN PHẨM RA BẮT ĐẦU BUỘC CUỐI THÁNG 9:

Hoàn thiện Pitch Deck v2: Bộ slide tối ưu toàn diện, tích hợp số liệu thực và phản hồi thực từ người dùng.

Cốt truyện (Cốt truyện) phiên bản tối ưu: Sẵn sàng cho việc luyện tập chương trình trong giai đoạn chiến đấu.

# KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THÁNG 10: GIAI ĐOẠN CUỘC THI

Dự án: EDUSHIFT – Hệ thống xếp ca thông minh cho sinh viên

Phụ trách: Mi (Content & Pitch Lead – Thuyết trình chính phần Hook → Vấn đề → Insight → giải pháp → Giới thiệu sản phẩm → Demo → USP )

Mục tiêu lớn của tháng: Hoàn thiện toàn diện Demo, Business Model, Pitch Deck bản chính thức và chuẩn bị chiến lược Q&A (Hỏi – Tạm) để hoàn thiện Ban Giám khảo

### TUẦN 13 (1/10 – 7/10): HOÀN THIỆN KỊCH BẢN DEMO TRỰC TIẾP QUAN VÀ SẮC BÉN

Mục tiêu tuần: Chuẩn bị hóa từng bước thao tác diễn đàn sản phẩm trên sân khấu, đảm bảo sự mượt mà tuyệt đối giữa lời nói của người diễn thuyết chính và giao diện thực tế, làm nổi bật tính năng cốt lõi (Kiểm tra trùng lặp lịch học tự động).

#### NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TẾT CỦA MI TRỌNG TUẦN 13:

Khớp hoàn toàn Demo Script với sản phẩm thực tế:

Với vai trò là người thuyết trình chính vô địch toàn bộ chuỗi từ Hook → Vấn đề → Giải thích → pháp → Giới thiệu sản phẩm → Demo → USP , Mi cần nhanh chóng lại từng câu thoại trong kịch bản demo.

Ngồi lại trực tiếp cùng Bạn 1 (IT) và Bạn 3 (Sản phẩm) để nhấn giờ và khớp từng cú click chuột trên màn hình với lời nói, đảm bảo "nói đến đâu, giao diện hiện ra đến đó", tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lệch pha.

Tinh chỉnh tốc độ chuyển đổi (Transition):

Xây dựng các câu dẫn mượt mà để chuyển từ phần lý thuyết/giới thiệu giải pháp sang phần thao tác demo trực tiếp.

Ví dụ: Từ việc nêu bật tính năng thông minh của EduShift, Mi sẽ dẫn ngay lập tức sang màn hình thực tế: "Và ngay bây giờ, hãy cùng xem EduShift bảo vệ lịch học của sinh viên như thế nào chỉ với một vài thao tác..."

Diễn đàn thời gian ưu tiên tối ưu:

Cô ấy giải quyết phần demo vào thời gian chuẩn (thường từ 1 phút đến 1 phút 30 giây), cắt bỏ những chi tiết nhanh chóng không cần thiết để tập trung hoàn toàn vào "vũ khí trung tâm": tính năng tự động quét và loại bỏ lịch trùng lặp.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT ĐẦU CỦA TUẦN 13:

Bản Demo chi tiết (Bản Final): Đã được kết nối 100% với giao diện sản phẩm thực tế và tối ưu hóa thời lượng trình diễn trên sân khấu.

### TUẦN 14 (10/8 – 14/10): HOÀN THIỆN BẢN BẢN PITCH CUỐI CÙNG (MÔ HÌNH KINH DOANH TÍCH HỢP)

Mục tiêu tuần: Rà kiểm soát và đóng gói bộ slide thuyết trình chính thức (Pitch Deck Final), đảm bảo sự kết nối mượt mà giữa phần câu chuyện cốt lõi do Mi phụ trách và phần mô hình kinh doanh, tài chính do Bạn 2 phối hợp thực hiện.

#### NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TẾT CỦA MI TRỌNG TUẦN 14:

Rà soát tổng thể và đồng bộ hóa 12 slide chính thức:

Kiểm tra toàn bộ đường dây kịch bản từ đầu đến cuối để đảm bảo sự liền mạch: Từ phần mở đầu ( Hook, Vấn đề, Insight, giải pháp, USP ) dẫn dắt êm ái phần Business Model (Mô hình kinh doanh) , quy mô thị trường và chiến lược kêu gọi đầu tư.

Đảm bảo không có tốc độ nào giữa việc truyền tải thông điệp xã hội và thương mại kinh doanh số trên slide.

Gọt khúc nội dung chữ (Text-base) đạt chuẩn "Final":

Rà soát lại từng slide, tinh chỉnh câu chữ ngắn gọn, sắc bén dưới dạng dấu đầu dòng rõ ràng.

Loại bỏ toàn bộ các từ khóa dài, thay thế bằng các từ khóa giá thành để Ban Giám khảo chỉ cần nhìn lướt qua trong 3 giây là hiểu ngay ý chính.

Phối hợp kiểm tra chéo cùng Bạn 2 (Kinh doanh & Nghiên cứu):

Ngồi lại với Bạn 2 để kết nối phần mô hình kinh doanh (BMC), dòng doanh thu và chỉ số thị trường vào vị trí tiếp theo phù hợp ngay sau phần giới thiệu sản phẩm của Mi.

Thống trị nhất phong cách thiết kế, phông chữ, màu sắc và hình ảnh trực quan trên toàn bộ bộ slide thi đấu để tạo ra sự chuyên nghiệp cao nhất.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT ĐẦU CỦA TUẦN 14:

Hoàn thiện Pitch Deck Final: Bộ slide thuyết trình chính thức đã được tích hợp hoàn thiện Business Model và gọt giũa sắc bén toàn bộ nội dung.

### TUẦN 15 (15/10 – 21/10): XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC Q&A (PHẢN BIỆN CÙNG BAN GIÁM KHẢO)

Mục tiêu tuần: Dự đoán trước các câu hỏi hóc búa từ Ban Giám khảo, chuẩn bị sẵn sàng các luận điểm phản biện sắc bén và phân công rõ ràng phần trả lời dựa trên thế mạnh môn học của từng thành viên trong nhóm.

#### NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TẾT CỦA MI TRỌNG TUẦN 15:

Xây dựng Ngân hàng Câu hỏi trả lời (Q&A Bank):

Tổng hợp các nhóm câu hỏi mà Ban giám khảo thường xoáy sâu trong cuộc thi khởi nghiệp và gọi vốn:

Nhóm câu hỏi về ý tưởng & thị trường: Tại sao sinh viên không dùng các ứng dụng lịch có sẵn (như Google Calendar) mà phải dùng EduShift? Làm sao giải quyết bài toán “gà và trứng” (thu hút sinh viên hay doanh nghiệp trước) trong giai đoạn đầu?

Nhóm câu hỏi về tính khả thi & mô hình doanh thu: EduShift kiếm tiền từ đâu và khả năng thu có khả năng thi với doanh nghiệp bán thời gian không?

Phân công công chiến lược trả lời Q&A theo đúng chuyên môn:

Xây dựng ma trận phân công rõ ràng để khi Ban Giám khảo đặt câu hỏi, đúng người phụ trách sẽ đứng lên phản ánh sắc hồng:

Mi (Nội dung & Cao độ): Phụ trách trả lời các câu hỏi về định hướng câu chuyện, thông điệp cốt lõi, USP giá trị và chiến lược tiếp theo cận cảnh người dùng.

Bạn 2 (Kinh doanh & Nghiên cứu): Phụ trách các câu hỏi về mô hình kinh doanh, dòng doanh thu, quy mô thị trường và phân tích đối thủ.

Bạn 1 (IT): Phụ trách các câu hỏi kỹ thuật về công nghệ, hệ thống AI Matching, cơ sở dữ liệu và bảo mật.

Bạn 3 (Sản phẩm): Phụ trách các câu hỏi về UX/UI, trải nghiệm người dùng trên ứng dụng.

Soạn thảo câu trả lời mẫu sắc bén (Talking Points):

Biên soạn các ý chính cho từng câu hỏi theo cấu trúc: Đi thẳng vào tâm trí vấn đề → Dẫn chứng thực tế/số liệu → Khẳng định giá trị độc quyền của EduShift .

Giữ thời gian trả lời ngắn gọn (từ 30 đến 45 giây), tự tin, điều trị và mang tính thuyết phục cao.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT ĐẦU CỦA TUẦN 15:

Ngân hàng câu hỏi Q&A chiến lược & Bảng phân công phản biện chi tiết: Giúp toàn quyền chủ động tuyệt đối trước mọi vấn đề "bẻ lái" từ Ban Giám khảo.

### TUẦN 16 (22/10 – 31/10): TỔNG DUYỆT (MOCK PITCH) VÀ CHUẨN BỊ THI ĐẤU

Mục tiêu tuần: Chạy thử chương trình toàn diện (Mock Pitch) ấn giờ thực tế, rèn luyện thần thái, ngôn ngữ cơ thể và tự động tin tuyệt đối trước khi bước lên sân khấu chính thức.

#### NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHI TẾT CỦA MI TRỌNG TUẦN 16:

Tổ chức các buổi tổng duyệt giả lập (Mock Pitch):

Cùng các thành viên trong nhóm tổ chức các buổi thử nghiệm y cốt lõi như ngày thật (có báo chí vào giờ, có đặt câu hỏi phản hồi giả định định nghĩa).

Kiểm tra kỹ thuật lưỡng thời gian thuyết của toàn đội, đảm bảo phù hợp trong thời gian được phép của cuộc chiến này, tuyệt đối không bị quá giờ ở phần mở đầu hay phần demo do mình phụ trách.

Hoàn thiện trình bày trạng thái và kỹ năng phi ngôn ngữ:

Luyện tập nhịp điệu ngắt quãng và cách nhấn nút đặc biệt ở phần Hook (mở đầu gây chú ý) và tuyên ngôn USP :
"ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG CA – KHÔNG TRÙNG LỊCH HỌC".

Rèn luyện ánh mắt tương tác với Ban Giám khảo, ngôn ngữ cơ khí tự tin, chuyên nghiệp đúng chất một Content & Pitch Lead bản lĩnh vực.

Chuẩn bị tâm trí và sẵn sàng trước giờ G:

Rà soát lại toàn bộ thiết bị, slide dự phòng, file demo và kịch bản cá nhân để đảm bảo mọi thứ sẵn sàng 100%.

Giữ tinh thần thoải mái, phân phối hợp lý ăn ý tuyệt đối giữa Mi và các thành viên còn lại (Bạn 1, Bạn 2, Bạn 3) để cùng nhau nổ trong ngày chiến đấu chính thức.

#### 🎯 SẢN PHẨM ĐỔI RA BẮT BUỘC CUỐI CÙNG (CHẶNG ĐÍCH 4 THÁNG):

Pitch Deck Final & Demo Script đã sẵn sàng được chỉnh sửa hoàn chỉnh trên sân khấu.

Sự tự tin tối đa và phong thái biểu hiện chuyên nghiệp của Mi trong Giai đoạn 4 - Cạnh tranh.

# KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

## 3 – PRODUCT & MARKETING LEAD

### Dự án: EDUSHIFT – Hệ thống xếp ca thông minh cho sinh viên

### Thời gian: Tháng 7 – hết tháng 10

(top sv, top doanh nghiệp)

# I. VAI TRÒ

Chịu trách nhiệm chính cho 5 mảng:

| Mảng | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| 1. User Research | Hiểu người dùng cần gì, gặp vấn đề gì |
| 2. Product Design | Biến nhu cầu thành luồng sử dụng và tính năng |
| 3. UX/UI | Thiết kế trải nghiệm và giao diện sản phẩm |
| 4. Product Validation | Đưa sản phẩm cho người dùng thử và cải thiện |
| 5. Marketing & Branding | Định vị EduShift và xây dựng cách thu hút người dùng |

Đặc biệt, phải đứng ở giữa Business và IT:

Business nói: “Người dùng cần cái này.”
Cậu biến nó thành: “Người dùng sẽ sử dụng nó như thế nào?”
IT biến thiết kế đó thành: “Hệ thống sẽ xây nó như thế nào?”

# II. BỘ TÀI LIỆU CẬU PHẢI XÂY DỰNG

Đến cuối dự án, phải có một folder:

### 📁 PRODUCT

- 01_User_Research

- 02_User_Persona

- 03_Pain_Point

- 04_User_Journey

- 05_User_Flow

- 06_Information_Architecture

- 07_Wireframe

- 08_UI_Design

- 09_Design_System

- 10_Prototype

- 11_Usability_Test

- 12_Feedback

- 13_Product_V2

- 14_Product_Audit

### 📁 MARKETING

- 01_Positioning

- 02_Target_User

- 03_Key_Message

- 04_Marketing_Funnel

- 05_User_Acquisition

- 06_Content_Ideas

- 07_Branding

- 08_Visual_Assets

### 📁 DEMO

- 01_Demo_Flow

- 02_Demo_Scenario

- 03_Screenshot

- 04_Product_Mockup

- 05_Q&A_Product

# III. CHECKPOINT CÁ NHÂN

| Cuối tháng | Cậu phải trả lời được |
| --- | --- |
| Tháng 7 | “Tôi hiểu người dùng của EduShift là ai và họ thực sự gặp vấn đề gì.” |
| Tháng 8 | “Tôi đã biến vấn đề đó thành một sản phẩm có luồng sử dụng rõ ràng.” |
| Tháng 9 | “Tôi đã đưa sản phẩm cho người dùng thử và dùng feedback để sửa.” |
| Tháng 10 | “Tôi có thể đứng trước BGK và chứng minh EduShift dễ hiểu, dễ dùng và có lý do để tồn tại.” |

# IV. NGUYÊN TẮC PHẢI GIỮ SUỐT 4 THÁNG

### 1. Đừng thiết kế trước khi hiểu người dùng

Research → Persona → Journey → Flow → Wireframe → UI.

Không đảo ngược.

### 2. Đừng để AI làm lu mờ Product

Báo cáo xác định AI chủ yếu hỗ trợ phân tích ngữ nghĩa và so sánh, còn các điều kiện chắc chắn như xung đột lịch phải được xử lý bằng luật nghiệp vụ.

Vì vậy Product phải làm cho người dùng hiểu:

“Tại sao tôi được đề xuất?”

chứ không chỉ:

“AI nói tôi phù hợp 89%.”

### 3. Lịch học phải luôn là một phần trung tâm của UX

EduShift khác biệt ở chỗ lịch học không phải một ô thông tin phụ.

Nó phải xuất hiện đúng lúc trong hành trình:

Lịch học → thời gian rảnh → ca làm → kiểm tra xung đột → đề xuất.

### 4. Luôn thiết kế cho cả hai phía

Không được chỉ chăm chút app sinh viên.

EduShift là:

Sinh viên ↔ EduShift ↔ Doanh nghiệp

Báo cáo cũng xác định rõ hệ thống có khuyến nghị hai chiều: doanh nghiệp → sinh viên và sinh viên → công việc.

### 5. Mọi quyết định Product phải có lý do

Khi Bạn 1 hỏi:

“Tại sao phải làm chức năng này?”

Phải trả lời được:

“Vì người dùng X gặp vấn đề Y, khảo sát/test cho thấy Z, nên Product cần giải quyết bằng cách A.”

Đây mới là tư duy Product, chứ không phải chỉ làm UI.

# X. MỤC TIÊU CUỐI CÙNG

Phải chứng minh được chuỗi:

NGƯỜI DÙNG

↓

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

↓

INSIGHT

↓

GIẢI PHÁP EDUSHIFT

↓

USER FLOW

↓

PRODUCT

↓

NGƯỜI DÙNG THỬ

↓

FEEDBACK

↓

CẢI TIẾN

↓

PRODUCT V2

↓

MARKETING

↓

NGƯỜI DÙNG THỰC TẾ

Và câu chuyện Product của cậu cuối cùng phải quy về một ý:

“Chúng tôi không tạo thêm một nền tảng đăng tin việc làm. Chúng tôi thiết kế một cách tìm việc phù hợp với nhịp sống của sinh viên – bắt đầu từ chính lịch học của họ.”

# THÁNG 7 – NGHIÊN CỨU NGƯỜI DÙNG & XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM

## TUẦN 1 – XÁC ĐỊNH NGƯỜI DÙNG VÀ VẤN ĐỀ

### Mục tiêu: EduShift đang giải quyết vấn đề gì cho ai?

### Công việc

| Việc | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Xác định nhóm người dùng | Chia thành Sinh viên – Doanh nghiệp/Cửa hàng – Quản trị viên |
| Xác định nhóm trọng tâm | MVP tập trung vào Sinh viên và Doanh nghiệp/Cửa hàng |
| Xác định nhu cầu sinh viên | Tìm việc phù hợp lịch học, vị trí, kỹ năng, sở thích, mức lương |
| Xác định nhu cầu doanh nghiệp | Tìm người phù hợp với từng ca, giảm thời gian lọc ứng viên |
| Liệt kê pain point | Viết cụ thể vấn đề trước khi có EduShift |
| Xác định hành vi hiện tại | Sinh viên thường tìm việc ở đâu? Doanh nghiệp tuyển ở đâu? |
| Phối hợp Business | Nhận dữ liệu khảo sát thực tế từ Bạn 2 |

### TẠO BẢNG:

| Đối tượng | Vấn đề | Nguyên nhân | Mong muốn | EduShift giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên | Tìm được việc nhưng trùng lịch | Nền tảng không lấy lịch học làm dữ liệu trung tâm | Tìm ca phù hợp lịch | Kiểm tra lịch trước khi đề xuất |
| Sinh viên | Khó biết việc nào thực sự phù hợp | Có quá nhiều tin tuyển dụng | Được lọc và giải thích | Matching + giải thích |
| Doanh nghiệp | Nhiều hồ sơ nhưng khó tìm người phù hợp ca | Phải tự lọc | Tìm đúng người cho từng ca | Đề xuất ứng viên theo ca |
| Doanh nghiệp | Lo ứng viên không đáp ứng yêu cầu | Thông tin phân tán | Có thông tin phù hợp rõ ràng | Matching theo tiêu chí |

### Đầu ra cuối tuần

- 2 nhóm User Persona sơ bộ.

- Bảng Pain Point.

- Bảng Need – Solution.

- Danh sách câu hỏi cần kiểm chứng bằng khảo sát.

### Tiêu chuẩn hoàn thành

“Sinh viên cần việc part-time theo ca nhưng phải đồng thời đáp ứng lịch học, thời gian rảnh, địa điểm và yêu cầu công việc.”

# TUẦN 2 – XÂY DỰNG USER PERSONA

### Mục tiêu

Tạo chân dung người dùng dựa trên dữ liệu, không tự tưởng tượng.

### Công việc

Phối hợp với (2) để lấy dữ liệu khảo sát.

## Persona 1 – Sinh viên

Cần xác định:

- Năm học.

- Nhu cầu làm thêm.

- Số giờ có thể làm.

- Khung giờ thường rảnh.

- Loại việc quan tâm.

- Khoảng cách có thể di chuyển.

- Mức thu nhập mong muốn.

- Khó khăn khi tìm việc.

- Điều khiến họ không tin một tin tuyển dụng.

- Điều khiến họ quyết định ứng tuyển.

## Persona 2 – Doanh nghiệp

Xác định:

- Loại hình kinh doanh.

- Số lượng nhân viên cần.

- Số ca cần tuyển.

- Khó khăn khi tuyển người.

- Thời gian tuyển.

- Tiêu chí chọn sinh viên.

- Vấn đề thường gặp: nghỉ ca, trùng lịch, thiếu kỹ năng...

### Đầu ra

Tạo 2 Persona hoàn chỉnh.

Ví dụ cấu trúc:

MINH – Sinh viên năm 2
“Tôi không cần thật nhiều việc. Tôi cần một việc vừa với lịch học của mình.”

Và:

LAN – Quản lý quán cà phê
“Tôi cần biết ai thực sự rảnh đúng ca tôi đang thiếu người.”

### Tiêu chuẩn: Persona phải có số liệu khảo sát hỗ trợ, không chỉ dựa vào cảm nhận.

# TUẦN 3 – USER JOURNEY & USER FLOW

### Mục tiêu

Biến vấn đề thành hành trình sử dụng sản phẩm

## A. User Journey – Sinh viên

Mô tả

Có nhu cầu → tìm việc → nhập lịch → nhận đề xuất → xem lý do phù hợp → ứng tuyển → nhận ca → đi làm → hoàn thành → đánh giá

Với mỗi bước xác định:

| Bước | Người dùng làm gì? | Cảm xúc | Vấn đề | EduShift hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm việc | Tìm ca phù hợp | Lo lắng | Nhiều tin | Lọc theo lịch |
| Xem việc | Xem thông tin | Cân nhắc | Không biết có phù hợp | Match Score |
| Ứng tuyển | Gửi đơn | Mong đợi | Sợ bị từ chối | Hiển thị lý do phù hợp |
| Nhận ca | Xác nhận | Yên tâm | Sợ trùng lịch | Kiểm tra xung đột |
| Đi làm | Thực hiện ca | Chủ động | Có thể quên ca | Nhắc lịch |
| Hoàn thành | Kết thúc | Hài lòng | Chưa có uy tín | Đánh giá hai chiều |

## B. User Journey – Doanh nghiệp

Đăng tin → khai báo ca → hệ thống phân tích → nhận danh sách sinh viên → xem lý do phù hợp → mời/duyệt → xác nhận → hoàn thành → đánh giá

### Đầu ra

- User Journey Map cho sinh viên.

- User Journey Map cho doanh nghiệp.

- User Flow cho 2 phía.

### Tiêu chuẩn

Nếu nhìn vào Flow mà người khác không cần cậu giải thích vẫn hiểu sản phẩm hoạt động thế nào, thì đạt.

# TUẦN 4 – CHỐT CẤU TRÚC SẢN PHẨM & INFORMATION ARCHITECTURE

### Mục tiêu

Trước khi vẽ giao diện phải biết:

EduShift thực sự có những màn hình nào?

Dựa trên MVP của báo cáo, sản phẩm cần xoay quanh tài khoản/hồ sơ, lịch học – lịch rảnh, tin tuyển dụng – ca làm, ứng tuyển/lời mời, matching, hoàn thành/đánh giá, thông báo và quản trị.

### Lập danh sách màn hình.

## Phía sinh viên

- Đăng nhập/Đăng ký

- Tạo hồ sơ

- Trang chủ

- Lịch học

- Lịch rảnh

- Công việc đề xuất

- Chi tiết công việc

- Chi tiết ca

- Lý do phù hợp

- Ứng tuyển

- Công việc đã ứng tuyển

- Ca đã nhận

- Lịch làm

- Thông báo

- Đánh giá

- Hồ sơ cá nhân

## Phía doanh nghiệp

- Đăng ký

- Hồ sơ doanh nghiệp

- Đăng tin

- Tạo ca

- Danh sách ứng viên phù hợp

- Chi tiết ứng viên

- Gửi lời mời

- Quản lý ca

- Xác nhận hoàn thành

- Đánh giá

### Đầu ra

Sitemap + Information Architecture + danh sách màn hình MVP.

### Quan trọng

Không thêm chức năng chỉ vì “trông hay”.

Báo cáo đã xác định các phần ngoài MVP như chấm công bằng khuôn mặt, GPS liên tục, tính lương/thuế, phỏng vấn video... không thuộc phạm vi chính. Mình phải giúp nhóm kiểm soát scope.

# THÁNG 8 – UX/UI & PROTOTYPE

# TUẦN 1 – WIREFRAME

### Mục tiêu

Chưa cần đẹp.

Phải đúng luồng và dễ dùng.

### Ưu tiên Wireframe các màn hình:

Sinh viên:

- Trang chủ.

- Nhập lịch học.

- Lịch rảnh.

- Danh sách việc.

- Chi tiết việc.

- Chi tiết ca.

- Match Score.

- Ứng tuyển.

- Lịch làm.

Doanh nghiệp:

- Đăng việc.

- Tạo ca.

- Danh sách sinh viên phù hợp.

- Chi tiết sinh viên.

- Gửi lời mời.

### Với mỗi màn hình phải trả lời:

- Người dùng vào đây để làm gì?

- Thông tin quan trọng nhất là gì?

- Nút hành động chính là gì?

- Người dùng cần bao nhiêu bước để hoàn thành?

- Có thông tin nào thừa không?

### Đầu ra

Wireframe MVP.

# TUẦN 2 – THIẾT KẾ UX CHO TÍNH NĂNG “LỊCH”

Đây là một trong những điểm khác biệt mạnh nhất của EduShift.

Báo cáo xác định lịch học/lịch rảnh là dữ liệu trung tâm và yêu cầu hệ thống phát hiện xung đột giữa lịch học, ca làm và ca đã nhận.

### Cậu phải thiết kế kỹ:

## 1. Nhập lịch học

Người dùng:

Thứ 2 → 7:30–9:30 → Nhập môn...

## 2. Khai báo thời gian rảnh

Ví dụ:

Thứ 2: 17:00–22:00
Thứ 3: 18:00–22:00

## 3. Hiển thị ca làm

Nếu ca trùng:

❌ Không thể nhận ca này
Trùng lịch học: 18:00–20:00

Nếu không trùng:

✅ Có thể nhận ca
Rảnh toàn bộ thời gian của ca

## 4. Cảnh báo

Nếu lịch học thay đổi sau khi đã nhận ca:

⚠️ Lịch học mới có thể xung đột với ca làm đã nhận.

### Đầu ra

UX Flow + Wireframe + trạng thái lỗi/cảnh báo.

# TUẦN 3 – UI DESIGN

### Mục tiêu

Chuyển Wireframe thành giao diện thực tế.

### Cậu cần chốt:

- Màu sắc.

- Typography.

- Button.

- Card.

- Icon.

- Navigation.

- Form.

- Badge.

- Trạng thái.

- Alert.

- Match Score.

- Calendar.

### Quan trọng

Thiết kế Mobile-first, vì báo cáo xác định giao diện ưu tiên thiết bị di động cho sinh viên và quản lý cửa hàng.

### Không nên

Làm UI quá màu mè.

EduShift cần cảm giác:

Nhanh – rõ – đáng tin – dễ sử dụng.

### Đầu ra

Design System cơ bản + UI các màn hình chính.

# TUẦN 4 – PROTOTYPE & USABILITY TEST

Đây là tuần không được bỏ qua.

### Mục tiêu

Không hỏi:

“Giao diện này có đẹp không?”

Mà hỏi:

“Người dùng có sử dụng được không?”

### Cho người dùng thực hiện các nhiệm vụ:

### Sinh viên

Task 1: Tạo hồ sơ.

Task 2: Nhập lịch học.

Task 3: Khai báo thời gian rảnh.

Task 4: Tìm ca phù hợp.

Task 5: Xem tại sao mình phù hợp.

Task 6: Ứng tuyển.

### Doanh nghiệp

Task 1: Đăng công việc.

Task 2: Tạo ca.

Task 3: Xem danh sách sinh viên phù hợp.

Task 4: Xem lý do phù hợp.

Task 5: Gửi lời mời.

### Ghi lại:

- Người dùng mất bao lâu?

- Có bước nào không hiểu?

- Có nút nào không tìm thấy?

- Có thông tin nào gây nhầm lẫn?

- Người dùng có hiểu Match Score không?

### Đầu ra

Bảng Usability Test + danh sách lỗi UX + Prototype V1.

# THÁNG 9 – VALIDATION & CẢI TIẾN SẢN PHẨM

# TUẦN 1 – KIỂM TRA MATCHING DƯỚI GÓC NHÌN NGƯỜI DÙNG

Cậu không xây thuật toán, nhưng phải kiểm tra:

Người dùng có hiểu và tin kết quả matching không?

Báo cáo yêu cầu đề xuất phải có điểm số + lý do, chứ không chỉ đưa ra một tỷ lệ.

### Test các trường hợp:

Trường hợp 1:

Không trùng lịch + đủ kỹ năng + gần.

→ Người dùng có hiểu tại sao phù hợp không?

Trường hợp 2:

Đủ kỹ năng nhưng trùng lịch.

→ Phải bị loại khỏi đề xuất.

Trường hợp 3:

Người mới chưa có kinh nghiệm nhưng đáp ứng yêu cầu bắt buộc.

→ Không nên bị loại chỉ vì chưa có lịch sử.

### Đầu ra

Bảng:

| Case | Kết quả hệ thống | Người dùng hiểu? | Vấn đề | Cần sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# TUẦN 2 – TEST THỰC TẾ VỚI SINH VIÊN

### Mục tiêu

Kiểm tra:

Sinh viên có thực sự muốn dùng EduShift không?

### Cho người dùng thử Prototype/MVP.

Thu thập:

- Mức độ dễ sử dụng.

- Khả năng hiểu cách tìm việc.

- Mức độ tin tưởng kết quả matching.

- Mức độ hữu ích của kiểm tra lịch.

- Mức độ muốn sử dụng lại.

- Chức năng họ thích nhất.

- Chức năng gây khó hiểu nhất.

### Cậu cần đặc biệt hỏi:

“Nếu EduShift tồn tại thật, bạn có dùng không? Vì sao?”

Không chỉ thu thập câu trả lời “Có”.

Phải ghi cả lý do.

### Đầu ra

Báo cáo User Testing lần 1.

# TUẦN 3 – TEST VỚI DOANH NGHIỆP

### Mục tiêu

Kiểm tra nửa còn lại của marketplace.

### Test:

- Đăng việc có dễ không?

- Tạo ca có rõ không?

- Doanh nghiệp có hiểu danh sách sinh viên được đề xuất không?

- Họ có hiểu vì sao một sinh viên đạt mức phù hợp?

- Họ cần thông tin nào trước khi mời?

- Có thông tin nào không nên hiển thị?

### Đặc biệt chú ý quyền riêng tư

Báo cáo xác định lịch học là dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp chỉ nên thấy thông tin cần thiết và trạng thái phù hợp của ca.

Vì vậy không thiết kế kiểu:

“Doanh nghiệp nhìn thấy toàn bộ thời khóa biểu cá nhân của sinh viên.”

Mà nên hướng tới:

“Sinh viên phù hợp với ca này – không xung đột lịch.”

### Đầu ra

Báo cáo User Testing doanh nghiệp + danh sách cải tiến.

# TUẦN 4 – CẢI TIẾN UX/UI VÀ CHỐT PRODUCT V2

Đây là tuần biến:

Feedback → thay đổi sản phẩm.

### Cậu lập bảng:

| Feedback | Mức độ | Nguyên nhân | Giải pháp | Đã sửa? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Không hiểu Match Score | Cao | Chỉ hiển thị % | Hiển thị lý do | ✓ |
| Khó nhập lịch | Cao | Quá nhiều bước | Rút gọn Flow | ✓ |
| Không biết ca có trùng không | Cao | Cảnh báo chưa rõ | Thêm trạng thái | ✓ |
| ... | ... | ... | ... | ... |

### Sau đó:

- Sửa Wireframe.

- Sửa UI.

- Sửa Prototype.

- Đồng bộ với IT.

- Kiểm tra lại những màn hình bị ảnh hưởng.

### Đầu ra

Prototype V2 + Product Specification cuối.

# V. MARKETING – BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 9

# TUẦN 1-2 – XÂY DỰNG ĐỊNH VỊ

Thống nhất với Bạn 2 về:

## Target chính

Sinh viên có nhu cầu làm thêm theo ca.

## Target phía cung

Quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, bán hàng, pha chế, thu ngân, sự kiện, kho/đóng gói...

Đây chính là nhóm công việc mà báo cáo dự án ưu tiên.

### Định vị sản phẩm

Không nói:

“EduShift là nền tảng tuyển dụng có AI.”

Vì AI không phải điểm khác biệt duy nhất.

Nên tập trung vào:

EduShift là nền tảng việc làm part-time dành cho sinh viên, trong đó lịch học và thời gian rảnh được dùng để tìm đúng ca làm phù hợp.

### Thông điệp chính

Đúng người – Đúng ca – Không trùng lịch học.

### Thông điệp sinh viên

Tìm việc theo lịch của bạn, không phải đổi lịch học vì công việc.

### Thông điệp doanh nghiệp

Tìm đúng người đang thực sự rảnh đúng ca bạn cần.

# TUẦN 3 – XÂY DỰNG MARKETING FUNNEL

Cậu thiết kế hành trình:

Biết EduShift → Quan tâm → Đăng ký → Hoàn thiện hồ sơ → Nhập lịch → Nhận đề xuất → Ứng tuyển → Hoàn thành ca → Đánh giá → Quay lại

### Với sinh viên

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| Awareness | Nội dung về vấn đề tìm việc trùng lịch |
| Interest | Giới thiệu cách EduShift giải quyết |
| Consideration | Demo tính năng matching |
| Conversion | Kêu gọi đăng ký |
| Retention | Nhắc việc phù hợp + lịch làm |
| Referral | Đánh giá và giới thiệu bạn bè |

### Với doanh nghiệp

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| Awareness | Vấn đề khó tìm người đúng ca |
| Interest | Giới thiệu matching hai chiều |
| Consideration | Demo danh sách ứng viên |
| Conversion | Đăng tin |
| Retention | Tìm nhân sự cho các ca tiếp theo |

### Đầu ra

Marketing Funnel cho cả 2 phía.

# TUẦN 4 – XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THU HÚT NGƯỜI DÙNG

Đây là phần rất quan trọng vì EduShift là marketplace hai phía.

Không thể chỉ có sinh viên.

Cậu cùng Bạn 2 phải giải bài toán:

Có sinh viên nhưng không có việc → sinh viên rời đi.

Có việc nhưng không có sinh viên → doanh nghiệp rời đi.

### Giai đoạn đầu

Ưu tiên triển khai tại một khu vực/trường học cụ thể thay vì cố mở rộng ngay.

### Phía sinh viên

Có thể triển khai:

- CLB sinh viên.

- Fanpage trường.

- Cộng đồng sinh viên.

- Đại sứ sinh viên.

- Nội dung TikTok/Reels.

- Referral.

- Mini campaign đăng ký sớm.

### Phía doanh nghiệp

Tiếp cận:

- Quán cà phê.

- Nhà hàng.

- Cửa hàng tiện lợi.

- Cửa hàng bán lẻ.

- Đơn vị tổ chức sự kiện.

### Đầu ra

Kế hoạch User Acquisition ban đầu.

# THÁNG 10 – HOÀN THIỆN PRODUCT + MARKETING ĐỂ ĐI THI

# TUẦN 1 – PRODUCT AUDIT

Kiểm tra sản phẩm từ góc nhìn người dùng từ đầu đến cuối.

### Sinh viên:

Đăng ký → Hồ sơ → Lịch học → Lịch rảnh → Đề xuất → Chi tiết ca → Matching → Ứng tuyển → Nhận ca → Lịch làm → Hoàn thành → Review.

### Doanh nghiệp:

Đăng ký → Hồ sơ → Đăng việc → Tạo ca → Sinh viên phù hợp → Xem hồ sơ → Mời → Xác nhận → Hoàn thành → Review.

### Checklist

| Hạng mục | Đạt? |
| --- | --- |
| Người dùng hiểu bước tiếp theo | ☐ |
| Không có Flow bị cụt | ☐ |
| Không có nút không hoạt động | ☐ |
| Trạng thái thành công rõ ràng | ☐ |
| Trạng thái lỗi rõ ràng | ☐ |
| Cảnh báo trùng lịch rõ ràng | ☐ |
| Match Score dễ hiểu | ☐ |
| Không lộ dữ liệu lịch học không cần thiết | ☐ |
| Giao diện Mobile-first | ☐ |
| Ngôn ngữ thống nhất | ☐ |

### Đầu ra

Product Audit Report + danh sách lỗi cuối.

# TUẦN 2 – HOÀN THIỆN BRANDING

### Chốt:

- Logo.

- Màu chủ đạo.

- Font.

- Icon.

- Hình ảnh.

- Style card.

- Style poster.

- Style slide.

- Mockup sản phẩm.

### Quan trọng

Branding phải thể hiện được:

Sinh viên + Công việc + Lịch + Công nghệ + Tin cậy

Không biến EduShift thành một app tuyển dụng nhìn giống hàng chục nền tảng khác.

### Đầu ra

Brand Guideline cơ bản + bộ Visual dùng cho thi.

# TUẦN 3 – CHUẨN BỊ DEMO VÀ MARKETING DEMO

### Cậu phối hợp với Bạn 4 và Bạn 1.

Phụ trách:

“Người xem phải hiểu sản phẩm bằng mắt như thế nào?”

### Demo nên ưu tiên một câu chuyện cụ thể:

Ví dụ:

Một sinh viên có lịch học kín vào ban ngày và rảnh buổi tối.

Doanh nghiệp có:

Ca 18:00–22:00.

EduShift:

- Đọc thông tin ca.

- Kiểm tra lịch học.

- Không có xung đột.

- Kiểm tra kỹ năng.

- Kiểm tra khoảng cách.

- Đưa ra mức độ phù hợp.

- Giải thích tại sao phù hợp.

- Sinh viên ứng tuyển.

- Doanh nghiệp xác nhận.

### Phải kiểm tra:

- Màn hình nào cần xuất hiện?

- Màn hình nào không cần?

- Demo có quá dài không?

- Người xem có hiểu USP không?

- Có đoạn nào khiến BGK phải hỏi lại không?

### Đầu ra

Demo Flow hoàn chỉnh + Visual Demo.

# TUẦN 4 – FINAL CHECK & HỖ TRỢ THUYẾT TRÌNH

### Product Checklist

| Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- |
| Persona | ☐ |
| User Journey | ☐ |
| User Flow | ☐ |
| Information Architecture | ☐ |
| Wireframe | ☐ |
| UI | ☐ |
| Prototype | ☐ |
| Usability Test | ☐ |
| Feedback | ☐ |
| Product V2 | ☐ |
| Branding | ☐ |
| Marketing Funnel | ☐ |
| User Acquisition | ☐ |
| Demo Flow | ☐ |
| Product Q&A | ☐ |

### Cậu phải thuộc ít nhất 10 câu hỏi:

- Tại sao sinh viên cần EduShift?

- Tại sao không dùng Facebook?

- Tại sao phải nhập lịch học?

- Nếu sinh viên khai lịch sai thì sao?

- Nếu doanh nghiệp đăng tin giả thì sao?

- Tại sao doanh nghiệp phải dùng EduShift?

- Người dùng mới chưa có đánh giá thì sao?

- Match Score có đáng tin không?

- Tại sao dùng AI?

- Nếu nền tảng khác sao chép tính năng này thì sao?